## Matriz RACI
Matriz RACI — Kybernus CLI
R = Responsável (executa) A = Aprovador (presta contas — 1 por atividade) C = Consultado (opina) I = Informado
|  | Liderança do Projeto |  | Equipe do Projeto |  | Equipe de Apoio | Recursos Externos
ID | Entrega / Subentrega | Patrocinadora | Gerente do Projeto | Gerente do Produto | Desenvolvedores | Marketing | Tech Leads / Arquitetos / Especialistas | Comunidade Open-Source
1 — GERENCIAMENTO DO PROJETO
1.1 | Iniciação | A | R | C | I | I | I | I
1.2 | Planejamento do Escopo | A | R | C | I | I | I | I
1.3 | Plano de Stakeholders | A | R | C | I | I | C | I
1.4 | Plano de Riscos | A | R | C | C | I | I | I
1.5 | Acompanhamento e Controle | A | R | C | I | I | I | I
1.6 | Encerramento | A | R | C | I | I | I | I
2 — DEFINIÇÃO E DESIGN
2.1 | Registro de Requisitos | I | A | R | C | I | C | I
2.2 | Arquitetura do Sistema | I | A | C | R | I | C | I
2.3 | Design dos Templates | I | A | C | R | I | C | I
2.4 | Design da Experiência CLI | I | A | C | R | I | C | I
2.5 | Validação e Baseline | I | A | R | C | I | I | I
3 — IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES
3.1 | CLI Core | I | A | C | R | I | I | I
3.2 | Engine de Geração | I | A | C | R | I | C | I
3.3 | Módulo DevOps | I | A | C | R | I | C | I
3.4 | Módulo de Extensões | I | A | C | R | I | C | I
3.5 | Módulo de Documentação IA | I | A | C | R | I | I | I
3.6 | Módulo de Telemetria | I | A | C | R | I | I | I
3.7 | Distribuição e Infraestrutura | I | A | C | R | I | I | C
2026-08-03 | Funcionalidade de CIbersegurança | I | A | C | R | I | C | I
4 — TESTES E DOCUMENTAÇÃO
4.1 | Testes Automatizados | I | A | C | R | I | C | I
4.2 | Testes com Usuários Externos | I | A | C | C | I | C | R
4.3 | Validação dos Critérios de Aceite | A | R | C | C | I | I | I
4.4 | Documentação Técnica | I | A | C | R | I | C | C
4.5 | Documentação do Usuário | I | I | A | R | I | C | C
5 — DIVULGAÇÃO E ENCERRAMENTO
5.1 | Landing Page | I | A | C | R | C | I | I
5.2 | Repositório Modelo GitHub | I | A | C | R | I | I | C
5.3 | Estratégia e Materiais de Divulgação | I | A | C | I | R | I | C
5.4 | Go-live e Publicação | I | A | C | R | C | I | I
5.5 | Encerramento Formal | A | R | C | I | I | I | I
Legenda: | R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado