# ANÁLISE DO IMPACTO DAS MUDANÇAS – GESTÃO DE PROJETOS

# 1. Identificação do projeto

| Nome do projeto: | Kybernus CLI |
| --- | --- |
| Equipe: | Grupo 02 |
| Data da análise: | 31/05/2026 |

# 2. Descrição da mudança aprovada

| Código da mudança: | MUD-01 |
| --- | --- |
| Descrição da mudança: | Saída involuntária de um desenvolvedor durante a execução do projeto (fase de implementação). As tarefas remanescentes do recurso desligado devem ser redistribuídas entre os dois desenvolvedores restantes, |

# 3. Análise de impacto no projeto

| Área impactada | Houve impacto? | Descrição do impacto | Ação necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Não | A saída do desenvolvedor não altera o escopo funcional do produto. As mesmas entregas permanecem previstas. | Nenhuma alteração no escopo. Manter EAP e dicionário sem modificações. |
| Cronograma | Sim | O projeto já apresenta defasagem de ~22 p.p. (40% real vs. 62% esperado em 31/05). A perda de 1 desenvolvedor pressiona ainda mais o cronograma das fases 3 e 4. | Replanejar distribuição de tarefas entre Dev #1 e Dev #2; priorizar caminho crítico; avaliar paralelização. |
| Custos | Não | O custo total do projeto, com o valor de contingência, permance de acordo com o TAP. | Recalcular custo total com base nas horas efetivas do recurso até o desligamento e nas horas redistribuídas. |
| Recursos | Sim | Redução de 1 desenvolvedor (de 3 para 2). Carga das tarefas remanescentes deve ser absorvida pelos Devs #1 e #2, que já utilizavam 82,7% e 77,9% dos seus limites TAP, respectivamente. | Redistribuir tarefas críticas; monitorar carga dos Devs #1 e #2 para evitar estouro do limite TAP. |
| Qualidade | Não | Os pontos a serem levados em consideração no que desrespeita qualidade continuam os mesmos. | Nenhuma ação necessária. |
| Riscos | Sim | Novos riscos: sobrecarga dos devs remanescentes, atraso no prazo final e descumprimento da meta de 80% de sucesso em testes externos. | Atualizar plano de riscos com novos itens e elevar probabilidade/impacto dos riscos de prazo já mapeados. |
| Aquisições | Não | Nenhuma aquisição adicional necessária. A redistribuição é interna. | Nenhuma ação necessária. |
| Stakeholders | Não | As partes interessadas no projeto continuam as mesmas. | Nenhuma ação necessária. |
| Comunicação | Não | A periodicidade de comunicação das partes continua igual. | Nenhuma ação necessária. |

# 4. Impacto no cronograma

| Atividade impactada | Situação anterior | Nova situação | Impacto no prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Redistribuição de tarefas das Fases 3 e 4 entre Dev #1 e Dev #2 | 3 devs: 273h (Dev#1) + 257h (Dev#2) + 309h (Dev#3) | 2 devs absorvem as tarefas remanescentes do dev desligado | Pressão adicional sobre prazo já defasado em ~22 p.p.; replanning urgente |
| ID 92 – README completo do repositório (28h) | Dev #3 ¦ 12/06–16/06 ¦ 28h | Redistribuir para Dev #1 (dentro da margem de 57h TAP) | Pré-requisito para IDs 93, 104, 105; deve iniciar em 12/06 |
| ID 93 – Guia de contribuição open-source (14h) | Dev #3 ¦ 17/06 ¦ 14h | Redistribuir para Dev #1 | Depende do ID 92; impacto direto no ID 104 |
| ID 94 – Documentar módulos internos (14h) | Dev #3 ¦ 23/06 ¦ 14h | Redistribuir para Dev #1 | Sem impacto no caminho crítico; possível paralelizar |
| ID 96 – Guia de instalação e uso (20h) — c/ PM | Dev #3 + PM ¦ 18/06 ¦ 20h total | Parte Dev #3 (~10h) → Dev #1; PM mantém sua parte | Pré-requisito para IDs 97, 98 e landing page (ID 101) |
| ID 97 – Documentar referência de comandos (20h) | Dev #3 ¦ 19/06 ¦ 20h | Redistribuir para Dev #1 | Pré-requisito para landing page (ID 101) |
| IDs 98, 104, 105, 113 – FAQ, repositório público, monitoramento | Dev #3 ¦ 20–25/06 ¦ 38h | IDs 98, 104, 105 → Dev #1 ¦ ID 113 → Dev #2 (conhece telemetria) | Entregas finais Fase 5; sem folga de prazo |
| IDs 81 e 86 – Testes (parte Dev #3 ~20h) | Dev #1 + Dev #2 + Dev #3 ¦ 08–11/06 ¦ ~20h parte Dev #3 | Absorver entre Dev #1 (~10h) e Dev #2 (~10h) | Total a redistribuir: ~137h vs. 130h margem TAP |

Novo prazo estimado do projeto, se houver alteração: 01/07/2026 (mantido condicionalmente pois requer replanning imediato)

Justificativa: O projeto apresenta defasagem de ~22 pontos percentuais (40% real vs 62% esperado) devido à saída do desenvolvedor (MUD-01) e à inclusão de 39h de escopo não previsto (MUD-02). O prazo de 01/07/2026 poderá ser mantido mediante replanning imediato e redistribuição otimizada das tarefas restantes.

# 5. Impacto nos custos

| Item de custo impactado | Custo anterior | Novo custo | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedores (saída de 1 dev de 3) | R$ 24.750,00 | R$ 17.450,00 | R$ -3.525,00 |
| Horas extras possíveis (redistribuição sobrecarga) | R$ 0,00 | R$ +2.100,00 | R$ +2.100,00 |

Novo custo total estimado do projeto: O custo vai continuar dentro do valor estipulado no TAP.

A mudança exige uso de reserva de contingência?  (   ) Sim   (   ) Não

Justificativa: Conseguimos alocar os desenvolvedores e usar os recursos financeiros desse desenvolvedor para redistribuir as horas de trabalho entre os membros restantes da equipe.

# 6. Impacto nos riscos

| Risco novo ou alterado | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta planejada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga e erros pelos devs remanescentes (Dev#1 e Dev#2) | Média | Médio | Alta | Replanejar tarefas priorizando caminho crítico; monitorar carga semanal; reforçar pair review. | Gerente de Projeto |
| Atraso no prazo final (01/07/2026) | Média-Alta | Alto | Alta | Replanejar cronograma imediatamente; identificar tarefas paralelizáveis; monitorar marcos semanalmente. | Gerente de Projeto |
| Perda de conhecimento técnico do dev desligado | Média | Alto | Alta | Documentar tarefas remanescentes; realizar reunião de transferência de conhecimento antes do desligamento. | Gerente de Projeto / Dev Líder |

# 7. Decisão e documentos a atualizar

| A mudança será incorporada ao plano? | ( X ) Sim ( ) Não |
| --- | --- |
| Documentos/áreas que precisam ser atualizados: | Cronograma (Gantt), Plano de Custos, Plano de Riscos. |
| Justificativa da decisão: | A saída do desenvolvedor é uma ocorrência involuntária que precisa ser registrada e gerenciada formalmente para manter o controle do projeto. A incorporação ao plano é obrigatória para preservar a rastreabilidade, ajustar a baseline e garantir que o cronograma e os custos reflitam a nova realidade do projeto. |

# 8. Síntese da análise

Descreva, em um parágrafo, o impacto geral da mudança no projeto.

Síntese: A MUD-01 (saída involuntária de um desenvolvedor) impacta principalmente os recursos humanos, o cronograma e os custos do projeto Kybernus CLI. Para incorpó-la, será necessário redistribuir as tarefas remanescentes das Fases 3 e 4 entre os Devs #1 e #2 — que possuem respectivamente 57h e 73h de margem em relação ao limite TAP — e atualizar o cronograma (Gantt), o Plano de Custos e o Plano de Riscos. O principal efeito sobre o projeto será a pressão adicional sobre o prazo de 01/07/2026, já comprometido pela defasagem de ~22 p.p. registrada em 31/05. Apesar dos impactos, a mudança é considerada plenamente gerenciável porque as margens de horas disponibilizadas no TAP permitem absorver a redistribuição sem extrapolar o orçamento.