# ANÁLISE DO IMPACTO DAS MUDANÇAS – GESTÃO DE PROJETOS

# 1. Identificação do projeto

| Nome do projeto: | Kybernus CLI |
| --- | --- |
| Equipe: | Grupo 02 |
| Data da análise: | 31/05/2026 |

# 2. Descrição da mudança aprovada

| Código da mudança: | MUD-02 |
| --- | --- |
| Descrição da mudança: | Identificação de novo perfil de usuário não mapeado anteriormente (fase de implementação). A solução precisará atender a esse perfil, exigindo: novo perfil de acesso, regras de permissão e ajustes de segurança. A mudança gera uma carga adicional de 39 horas de desenvolvimento e foi aprovada formalmente pelo patrocinador. |

# 3. Análise de impacto no projeto

| Área impactada | Houve impacto? | Descrição do impacto | Ação necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Sim | O escopo funcional é ampliado com a inclusão de: novo perfil de acesso, regras de permissão e ajustes de segurança (39h). Não previsto no baseline original. | Atualizar EAP com novo pacote de trabalho (Permissões e Segurança), Dicionário da EAP e baseline do escopo. |
| Cronograma | Sim | As 39h adicionais de desenvolvimento precisam ser alocadas na Fase 3 (Implementação), já defasada. O impacto se soma à pressão existente sobre o prazo de 01/07/2026. | Inserir novas tarefas no Gantt; priorizar entrega do módulo de acesso antes dos testes (Fase 4); avaliar paralelização. |
| Custos | Não | Os valores do projeto continuam dentro do que foi estabelecido pelo TAP, então não precisa ser alterado. | Nenhuma ação necessária. |
| Recursos | Sim | As 39h adicionais devem ser alocadas a um dos desenvolvedores. Considerando a saída do dev (MUD-01 paralela), a carga recairá sobre Dev #1 ou Dev #2, que ainda possuem margem TAP. | Alocar as 39h ao dev com maior margem TAP disponível (Dev #2 com 73h de margem). |
| Qualidade | Não | Os critérios de qualidade da aplicação desenvolvida continuam os mesmos. | Nenhuma ação necessária. |
| Riscos | Sim | Novo risco: falha de segurança no módulo de acesso (probabilidade média, impacto alto). Também aumenta o risco de atraso dado o escopo ampliado. | Incluir novo risco no Plano de Riscos; prever revisão de segurança dedicada antes do lançamento. |
| Aquisições | Não | A mudança não requer novas aquisições de ferramentas ou serviços externos. O desenvolvimento é realizado com a stack e infraestrutura já previstas. | Nenhuma ação necessária. |
| Stakeholders | Não | As partes interessadas no projeto continuam as mesmas. | Nenhuma ação necessária. |
| Comunicação | Não | A periodicidade de comunicação das partes continua igual. | Nenhuma ação necessária. |

# 4. Impacto no cronograma

| Atividade impactada | Situação anterior | Nova situação | Impacto no prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementação de novo perfil de acesso e permissões | Não previsto (fora do baseline do escopo) | 39h adicionais alocadas na Fase 3 — Implementação | ~1 semana de acréscimo no cronograma; pré-requisito para testes da Fase 4 |
| NOVA – Implementar novo perfil de acesso (~15h) | Não previsto no baseline | Dev #2 ¦ 01/06–03/06 ¦ ~15h (margem TAP: 73h disponíveis) | Pré-requisito para regras de permissão; sem conflito com ID 78 |
| NOVA – Implementar regras de permissão (~14h) | Não previsto no baseline | Dev #2 ¦ 04/06–05/06 ¦ ~14h | Deve ser concluído antes dos testes unitários (ID 81, 08/06) |
| NOVA – Ajustes de segurança e revisão (~10h) | Não previsto no baseline | Dev #2 ¦ 08/06 ¦ ~10h (paralelizar com ID 81) | Entrega do módulo completo antes das sessões externas (ID 86, 11/06) |
| ID 81 – Testes unitários por módulo | 08/06 ¦ 40h ¦ módulos originais apenas | Incluir testes do novo módulo de acesso/permissões na mesma data | Critério de aceite do TAP deve se aplicar ao novo módulo |
| ID 86 – Sessões com usuários externos (11/06) | 11/06 ¦ perfil de usuário original | Incluir cenário de uso com o novo perfil de acesso | Meta de 80% de sucesso deve considerar o novo perfil |
| ID 89 – Checklist formal dos critérios do TAP | GP ¦ 15–17/06 ¦ critérios originais | Atualizar critérios de aceite para cobrir o novo módulo | Risco de não conformidade se não atualizado antes da validação |

Novo prazo estimado do projeto, se houver alteração:  01/07/2026 (mantido — 39h alocáveis dentro da margem TAP do Dev #2)

Justificativa: As 39h devem ser inseridas na semana de 01–08/06 (Dev #2, que possui 73h de margem TAP). A janela entre o fim da Fase 3 (ID 78, 05/06) e o início dos testes unitários (ID 81, 08/06) é adequada para as duas primeiras entregas. A terceira entrega (~10h) pode ser paralelizada com ID 81 em 08/06. O prazo de 01/07/2026 é mantido sem necessidade de reserva de contingência.

# 5. Impacto nos custos

| Item de custo impactado | Custo anterior | Novo custo | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedores (39h absorvidas pela margem TAP do Dev #2) | R$ 24.750,00 | R$ 24.750,00 | R$ 0,00 |
| Product Manager | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Gerente de Projeto | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
| Marketing | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Subtotal | R$ 32.450,00 | R$ 32.450,00 | R$ 0,00 |
| Reserva de contingência (mantida) | R$ 3.245,00 | R$ 3.245,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 35.695,00 | R$ 35.695,00 | R$ 0,00 |

Novo custo total estimado do projeto: R$

A mudança exige uso de reserva de contingência?  (   ) Sim   ( X ) Não

Justificativa: As 39h adicionais cabem integralmente dentro da margem TAP do Dev #2 (73h disponíveis), portanto não há acréscimo de custo direto. A reserva de contingência é preservada para mitigar possíveis impactos futuros.

# 6. Impacto nos riscos

| Risco novo ou alterado | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta planejada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha de segurança no módulo de acesso e permissões | Média | Médio | Média | Incluir revisão de segurança dedicada e testes de autorização antes do lançamento. | Dev #2 / Dev Líder |
| Atraso nas Fases 3 e 4 pelo acréscimo de 39h | Média | Médio | Média | Alocar 39h ao Dev #2 (73h de margem TAP); iniciar imediatamente e paralelo às tarefas atuais. | Gerente de Projeto |
| Critérios de aceite insuficientes para o novo perfil de usuário | Média | Alto | Alta | Definir critérios de aceite específicos para o módulo de permissões e validá-los com o patrocinador. | Product Manager |

# 7. Decisão e documentos a atualizar

| A mudança será incorporada ao plano? | ( X ) Sim ( ) Não |
| --- | --- |
| Documentos/áreas que precisam ser atualizados: | EAP e Dicionário da EAP (baseline do escopo), Cronograma (Gantt), Matriz RACI, Plano de Riscos, Mapa de Stakeholders. |
| Justificativa da decisão: | A mudança foi aprovada formalmente pelo patrocinador. A inclusão de suporte ao novo perfil de usuário agrega valor ao produto e atende uma necessidade real identificada durante a execução. As 39h adicionais são tecnicamente viáveis dentro das margens TAP disponíveis, e o custo resultante (R$ 35.695,00) permanece dentro do orçamento aprovado. |

# 8. Síntese da análise

Síntese: A MUD-02 (identificação de novo perfil de usuário) impacta principalmente o escopo, o cronograma e os custos do projeto Kybernus CLI. Para incorpó-la, será necessário adicionar ao Gantt as 39 horas de desenvolvimento do módulo de acesso e permissões (alocadas preferencialmente ao Dev #2, que possui 73h de margem TAP), atualizar a EAP com o novo pacote de trabalho, definir critérios de aceite específicos para segurança e incluir a validação do novo perfil nos testes externos da Fase 4. O principal efeito sobre o projeto será o acréscimo de ~1 semana de esforço na Fase de Implementação, que pressiona o prazo já defasado de 01/07/2026. Apesar dos impactos, a mudança é considerada benéfica e plenamente viável porque o acréscimo de custo é marginal em relação ao orçamento TAP, as horas cabem dentro dos limites contratuais e a mudança já conta com aprovação formal do patrocinador.