Gestão de Projetos – plano de custo

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

Alocação de custos baseada na EAP e no cronograma do projeto (04/03/2026 a 01/07/2026). Não há custos com aquisições ou treinamentos formais. Os custos de infraestrutura utilizam planos gratuitos dentro dos limites do projeto.

| Tipo de Custo | Valor Planejado |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 32.450,00 |
| Equipamentos | R$ 0,00 |
| Licenças de Software | R$ 0,00 |
| Viagens | R$ 0,00 |
| Treinamentos | R$ 0,00 |
| Diversos | R$ 0,00 |
| Reserva de contingência | R$ 3.245,00 |
| Total do Projeto | R$ 35.695,00 |

Detalhamento dos custos de Recursos Humanos por papel e fase

| Integrante | Papel | Taxa | H/mês | Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guilherme M. | Gerente de Projetos | R$ 30,00/h | 40h | 4 | R$ 4.800,00 |
| Giulia | Product Manager | R$ 30,00/h | 20h | 4 | R$ 2.400,00 |
| Vinícius | Desenvolvedor #1 | R$ 25,00/h | 110h | 3 | R$ 8.250,00 |
| Guilherme R. | Desenvolvedor #2 | R$ 25,00/h | 110h | 3 | R$ 8.250,00 |
| Amanda | Desenvolvedor #3 | R$ 25,00/h | 110h | 3 | R$ 8.250,00 |
| Valentina | Marketing | R$ 25,00/h | 20h | 1 | R$ 500,00 |
| Total RH |  |  |  |  | R$ 32.450,00 |

Distribuição de custos por fase (baseline dos custos)

| Fase | Principais responsáveis | % do esforço | Custo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Gerenciamento do Projeto | GP | Transversal (4 meses) | R$ 4.800,00 |
| 2 Definição e Design | PM + Devs | ~12% | R$ 3.894,00 |
| 3 Implementação | Devs | ~52% | R$ 16.874,00 |
| 4 Testes e Documentação | Devs + GP + PM | ~20% | R$ 6.490,00 |
| 5 Divulgação e Encerramento | Marketing + Devs + GP | ~16% | R$ 5.192,00 |
| Total |  | 100% | R$ 32.450,00* |

*O custo por fase cobre apenas o esforço técnico. Os R$ 4.800,00 do GP são contabilizados separadamente por ser transversal a todas as fases.

*A reserva de  contigência é calculado como 10% dos custos estimados, logo 3.245,00 a mais no orçamento total.

Notas sobre itens sem custo

Notebooks: equipamentos próprios da equipe

Supabase:  plano gratuito dentro dos limites do projeto

PostHog: plano gratuito dentro dos limites do projeto

Publicação npm: gratuita para pacotes open-source