## Cronograma Final
ID | Sub | Tarefa | Início | Término | Dur(du) | Horas | Responsável | Predecessores
1 — Gerenciamento do Projeto
4 | 1.1 | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 4 | 8 | GP
5 | 1.1 | Apresentar e obter aprovação da patrocinadora | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | 4 | GP | 4
6 | 1.1 | Designar formalmente o gerente do projeto | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2 | PAT | 4
8 | 1.2 | Construir a EAP (fases e subentregas) | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 4 | 8 | GP+PM | 5
9 | 1.2 | Elaborar o Dicionário da EAP | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 4 | GP | 8
10 | 1.2 | Definir e documentar processo de controle de mudanças | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | 4 | GP | 8
12 | 1.3 | Identificar e classificar os stakeholders | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 4 | PM | 5
13 | 1.3 | Elaborar mapa e registro de stakeholders | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | 4 | PM | 12
14 | 1.3 | Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2 | 4 | GP | 13
16 | 1.4 | Identificar e descrever os riscos | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2 | 4 | GP | 9
17 | 1.4 | Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 4 | GP | 16
18 | 1.4 | Definir planos de resposta e contingência | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 8 | GP | 17
20 | 1.5 | Realizar reuniões semanais e registrar atas | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 6 | 12 | GP | 18
21 | 1.5 | Emitir status reports periódicos | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 4 | 8 | GP | 18
22 | 1.5 | Monitorar cronograma, custos e riscos | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 2 | 4 | GP | 18
24 | 1.6 | Elaborar relatório final de desempenho | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 3 | 6 | GP | 90, 115
25 | 1.6 | Consolidar lições aprendidas com a equipe | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 | 4 | GP | 24
26 | 1.6 | Obter aceite formal da patrocinadora | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2 | PAT | 25, 116
2 — Definição e Design
29 | 2.1 | Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 6 | 12 | PM+GP | 14, 18
30 | 2.1 | Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa) | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 3 | 6 | PM | 29
31 | 2.1 | Definir critérios de aceite por requisito | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 3 | 6 | PM+GP | 30
33 | 2.2 | Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 31
34 | 2.2 | Especificar contratos de interface entre módulos | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 33
35 | 2.2 | Validar e decidir serviços externos (Gemini, PostHog, Supabase) | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+PM | 34
37 | 2.3 | Especificar templates por stack (6 linguagens) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 12 | Dev #1 | 35
38 | 2.3 | Especificar templates por arquitetura (MVC, Clean, Hexagonal) | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 8 | Dev #1 | 37
39 | 2.3 | Especificar templates DevOps (Docker, GH Actions, Terraform) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 8 | Dev #2 | 35
41 | 2.4 | Desenhar fluxo interativo com menus visuais | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 35
42 | 2.4 | Especificar flags não-interativas (--name, --stack, --yes) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 4 | Dev #1 | 41
43 | 2.4 | Definir formato do painel de next steps pós-geração | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 4 | Dev #3+PM | 41
45 | 2.5 | Revisar escopo técnico com toda a equipe | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 2 | GP+PM | 38, 39, 42, 43
46 | 2.5 | Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 2 | GP | 45
3 — Implementação das Funcionalidades
49 | 3.1 | Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04) | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 3 | 24 | Dev #1 | 46
50 | 3.1 | Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15) | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2 | 20 | Dev #1 | 49
51 | 3.1 | Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente (RF14) | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2 | 16 | Dev #1 | 50
53 | 3.2 | Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura (RF03, RF04) | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | 32 | Dev #1 | 51
54 | 3.2 | Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21) | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2 | 16 | Dev #1 | 53
55 | 3.2 | Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22, RF23) | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2 | 16 | Dev #2 | 46, 53
56 | 3.2 | Implementar templates Next.js e n8n | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 | 20 | Dev #2 | 55
57 | 3.2 | Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2 | 16 | Dev #1 | 54
59 | 3.3 | Implementar geração de Docker + GitHub Actions + Terraform (RF05) | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 3 | 24 | Dev #2 | 56
60 | 3.3 | Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway, Fly.io, Render) (RF13) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2 | 20 | Dev #2 | 59
61 | 3.3 | Implementar suporte a template customizado via GitHub (RF16) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2 | 16 | Dev #2 | 60
63 | 3.4 | Implementar kybernus add swagger, redis (RF08, RF09) | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 3 | 24 | Dev #2 | 61, 57
64 | 3.4 | Implementar kybernus add websocket, husky (RF10, RF11) | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2 | 20 | Dev #2 | 63
65 | 3.4 | Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2 | 16 | Dev #2 | 64
66 | 3.4 | Garantir compatibilidade com projetos externos ao Kybernus (RF07) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2 | 16 | Dev #2 | 65
68 | 3.5 | Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06) | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 4 | 28 | Dev #3 | 46, 56
69 | 3.5 | Implementar geração automática de README e guias | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 4 | 28 | Dev #3 | 68
70 | 3.5 | Implementar tratamento de falha quando API indisponível | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2 | 14 | Dev #3 | 69
72 | 3.6 | Implementar coleta anônima via PostHog (RF19) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2 | 20 | Dev #3 | 70
73 | 3.6 | Implementar notificação no 1º uso + opt-out (kybernus analytics --disable) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2 | 20 | Dev #3 | 72
74 | 3.6 | Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD/RNF05) | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 4 | 28 | Dev #3+GP | 73
76 | 3.7 | Publicar ferramenta no npm (RF24) | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 4 | 28 | Dev #1 | 57, 66, 70, 74
77 | 3.7 | Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01) | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 4 | 28 | Dev #1 | 76
78 | 3.7 | Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 4 | 28 | Dev #2 | 66, 76
4 — Testes e Documentação
81 | 4.1 | Escrever testes unitários por módulo (RNF04) | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2 | 40 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 77, 78
82 | 4.1 | Escrever testes de integração entre módulos | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2 | 16 | Dev #2 | 81
83 | 4.1 | Validar sintaxe de arquivos gerados para todas as combinações | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2 | 16 | Dev #1 | 81
85 | 4.2 | Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2 | 4 | GP | 83, 82
86 | 4.2 | Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 28 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+GP | 85
87 | 4.2 | Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2 | 4 | GP | 86
89 | 4.3 | Verificar checklist formal dos critérios do TAP | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 4 | 8 | GP | 87
90 | 4.3 | Elaborar relatório de validação interna | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 4 | 8 | GP | 89
92 | 4.4 | Elaborar README completo do repositório modelo GitHub | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 4 | 28 | Dev #3 | 77
93 | 4.4 | Elaborar guia de contribuição para comunidade open-source | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | 14 | Dev #3 | 92
94 | 4.4 | Documentar módulos internos (arquitetura e interfaces) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2 | 14 | Dev #3 | 92
96 | 4.5 | Escrever guia de instalação e uso | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 | 20 | Dev #3+PM | 86
97 | 4.5 | Documentar referência de comandos (init, add, auth, deploy, doctor) | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2 | 20 | Dev #3 | 96
98 | 4.5 | Elaborar FAQ e troubleshooting | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2 | 14 | Dev #3+PM | 86
5 — Divulgação e Encerramento
101 | 5.1 | Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 8 | Dev #1+MKT | 93, 97, 98
102 | 5.1 | Publicar landing page e validar links (docs, GitHub, npm) | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 8 | Dev #1 | 101
104 | 5.2 | Configurar repositório público com README e CONTRIBUTING | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 8 | Dev #3 | 93, 94
105 | 5.2 | Criar templates de issues e pull requests | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 8 | Dev #3 | 104
107 | 5.3 | Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes) | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 4 | 4 | MKT | 90
108 | 5.3 | Produzir conteúdo para divulgação | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 4 | 4 | MKT | 107
109 | 5.3 | Redigir comunicado oficial de lançamento | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 2 | MKT+GP | 107
111 | 5.4 | Executar deploy final e publicar versão npm | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 4 | Dev #1 | 102, 105, 108, 109
112 | 5.4 | Executar campanha de divulgação nos canais definidos | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 4 | 4 | MKT | 111
113 | 5.4 | Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 8 | Dev #3 | 111
115 | 5.5 | Coletar feedback e métricas de adoção iniciais | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2 | 4 | GP | 111
116 | 5.5 | Apresentar relatório final à patrocinadora | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 2 | GP | 90, 115
117 | 5.5 | Obter aceite formal e encerrar o projeto | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2 | PAT | 116
GP: 142h/160h ✅ ¦ PM: 49h/80h ✅ ¦ Dev#1: 273h/330h ✅ ¦ Dev#2: 257h/330h ✅ ¦ Dev#3: 309h/330h ✅ ¦ MKT: 17h/20h ✅