## Cronograma Completo
KYBERNUS CLI – CRONOGRAMA COMPLETO (fonte: Cronograma.xlsx)
Horas = horas efetivas por tarefa conforme Cronograma.xlsx. Totais validados: GP 142h ¦ PM 49h ¦ Dev#1 273h ¦ Dev#2 257h ¦ Dev#3 309h ¦ MKT 17h
ID | Sub | Tarefa | Início | Término | Dur(du) | Horas | Responsável | Predecessores
FASE 1 – Gerenciamento do Projeto
4 | 1.1 | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 04/03 | 06/03 | 4 | 8 | GP
5 | 1.1 | Apresentar e obter aprovação da patrocinadora | 09/03 | 09/03 | 2 | 4 | GP | 4
6 | 1.1 | Designar formalmente o gerente do projeto | 09/03 | 09/03 | 1 | 2 | PAT | 4
8 | 1.2 | Construir a EAP (fases e subentregas) | 10/03 | 12/03 | 4 | 8 | GP+PM | 5
9 | 1.2 | Elaborar o Dicionário da EAP | 13/03 | 13/03 | 2 | 4 | GP | 8
10 | 1.2 | Definir e documentar processo de controle de mudanças | 16/03 | 16/03 | 2 | 4 | GP | 8
12 | 1.3 | Identificar e classificar os stakeholders | 13/03 | 13/03 | 2 | 4 | PM | 5
13 | 1.3 | Elaborar mapa e registro de stakeholders | 16/03 | 16/03 | 2 | 4 | PM | 12
14 | 1.3 | Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação | 17/03 | 17/03 | 2 | 4 | GP | 13
16 | 1.4 | Identificar e descrever os riscos | 18/03 | 18/03 | 2 | 4 | GP | 9
17 | 1.4 | Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I) | 19/03 | 19/03 | 2 | 4 | GP | 16
18 | 1.4 | Definir planos de resposta e contingência | 20/03 | 24/03 | 4 | 8 | GP | 17
20 | 1.5 | Realizar reuniões semanais e registrar atas | 25/03 | 01/07 | 6 | 12 | GP | 18
21 | 1.5 | Emitir status reports periódicos | 25/03 | 01/07 | 4 | 8 | GP | 18
22 | 1.5 | Monitorar cronograma, custos e riscos | 25/03 | 30/06 | 2 | 4 | GP | 18
24 | 1.6 | Elaborar relatório final de desempenho | 25/06 | 26/06 | 3 | 6 | GP | 90,115
25 | 1.6 | Consolidar lições aprendidas com a equipe | 29/06 | 29/06 | 2 | 4 | GP | 24
26 | 1.6 | Obter aceite formal da patrocinadora | 01/07 | 01/07 | 1 | 2 | PAT | 25,116
FASE 2 – Definição e Design
29 | 2.1 | Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders | 25/03 | 31/03 | 6 | 12 | PM+GP | 14,18
30 | 2.1 | Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa) | 01/04 | 02/04 | 3 | 6 | PM | 29
31 | 2.1 | Definir critérios de aceite por requisito | 03/04 | 06/04 | 3 | 6 | PM+GP | 30
33 | 2.2 | Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI | 07/04 | 07/04 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 31
34 | 2.2 | Especificar contratos de interface entre módulos | 08/04 | 08/04 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 33
35 | 2.2 | Validar e decidir serviços externos | 09/04 | 09/04 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+PM | 34
37 | 2.3 | Especificar templates por stack (6 linguagens) | 10/04 | 10/04 | 2 | 12 | Dev #1 | 35
38 | 2.3 | Especificar templates por arquitetura | 13/04 | 13/04 | 1 | 8 | Dev #1 | 37
39 | 2.3 | Especificar templates DevOps | 10/04 | 10/04 | 1 | 8 | Dev #2 | 35
41 | 2.4 | Desenhar fluxo interativo com menus visuais | 14/04 | 14/04 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 35
42 | 2.4 | Especificar flags não-interativas | 15/04 | 15/04 | 1 | 4 | Dev #1 | 41
43 | 2.4 | Definir formato do painel de next steps | 15/04 | 15/04 | 1 | 4 | Dev #3+PM | 41
45 | 2.5 | Revisar escopo técnico com toda a equipe | 16/04 | 16/04 | 1 | 2 | GP+PM | 38,39,42,43
46 | 2.5 | Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe | 17/04 | 17/04 | 1 | 2 | GP | 45
FASE 3 – Implementação das Funcionalidades
49 | 3.1 | Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04) | 22/04 | 23/04 | 3 | 24 | Dev #1 | 46
50 | 3.1 | Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15) | 24/04 | 24/04 | 2 | 20 | Dev #1 | 49
51 | 3.1 | Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente | 25/04 | 25/04 | 2 | 16 | Dev #1 | 50
53 | 3.2 | Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura | 28/04 | 02/05 | 4 | 32 | Dev #1 | 51
54 | 3.2 | Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21) | 05/05 | 05/05 | 2 | 16 | Dev #1 | 53
55 | 3.2 | Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22,RF23) | 05/05 | 05/05 | 2 | 16 | Dev #2 | 46,53
56 | 3.2 | Implementar templates Next.js e n8n | 06/05 | 06/05 | 2 | 20 | Dev #2 | 55
57 | 3.2 | Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20) | 06/05 | 06/05 | 2 | 16 | Dev #1 | 54
59 | 3.3 | Implementar geração de Docker + GH Actions + Terraform | 07/05 | 12/05 | 3 | 24 | Dev #2 | 56
60 | 3.3 | Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway…) (RF13) | 13/05 | 13/05 | 2 | 20 | Dev #2 | 59
61 | 3.3 | Implementar suporte a template customizado via GitHub | 14/05 | 14/05 | 2 | 16 | Dev #2 | 60
63 | 3.4 | Implementar kybernus add swagger, redis (RF08,RF09) | 15/05 | 16/05 | 3 | 24 | Dev #2 | 61,57
64 | 3.4 | Implementar kybernus add websocket, husky (RF10,RF11) | 19/05 | 19/05 | 2 | 20 | Dev #2 | 63
65 | 3.4 | Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12) | 20/05 | 20/05 | 2 | 16 | Dev #2 | 64
66 | 3.4 | Garantir compatibilidade com projetos externos (RF07) | 21/05 | 21/05 | 2 | 16 | Dev #2 | 65
68 | 3.5 | Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06) | 07/05 | 13/05 | 4 | 28 | Dev #3 | 46,56
69 | 3.5 | Implementar geração automática de README e guias | 14/05 | 16/05 | 4 | 28 | Dev #3 | 68
70 | 3.5 | Implementar tratamento de falha (API indisponível) | 19/05 | 19/05 | 2 | 14 | Dev #3 | 69
72 | 3.6 | Implementar coleta anônima via PostHog (RF19) | 20/05 | 20/05 | 2 | 20 | Dev #3 | 70
73 | 3.6 | Implementar notificação no 1º uso + opt-out | 21/05 | 21/05 | 2 | 20 | Dev #3 | 72
74 | 3.6 | Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD) | 22/05 | 27/05 | 4 | 28 | Dev #3+GP | 73
76 | 3.7 | Publicar ferramenta no npm (RF24) | 28/05 | 30/05 | 4 | 28 | Dev #1 | 57,66,70,74
77 | 3.7 | Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01) | 01/06 | 05/06 | 4 | 28 | Dev #1 | 76
78 | 3.7 | Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus | 01/06 | 05/06 | 4 | 28 | Dev #2 | 66,76
FASE 4 – Testes e Documentação
81 | 4.1 | Escrever testes unitários por módulo (RNF04) | 08/06 | 08/06 | 2 | 40 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 77,78
82 | 4.1 | Escrever testes de integração entre módulos | 09/06 | 09/06 | 2 | 16 | Dev #2 | 81
83 | 4.1 | Validar sintaxe de arquivos gerados | 09/06 | 09/06 | 2 | 16 | Dev #1 | 81
85 | 4.2 | Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes | 10/06 | 10/06 | 2 | 4 | GP | 83,82
86 | 4.2 | Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio | 11/06 | 11/06 | 1 | 28 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+GP | 85
87 | 4.2 | Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso | 12/06 | 12/06 | 2 | 4 | GP | 86
89 | 4.3 | Verificar checklist formal dos critérios do TAP | 15/06 | 17/06 | 4 | 8 | GP | 87
90 | 4.3 | Elaborar relatório de validação interna | 18/06 | 20/06 | 4 | 8 | GP | 89
92 | 4.4 | Elaborar README completo do repositório modelo GitHub | 12/06 | 16/06 | 4 | 28 | Dev #3 | 77
93 | 4.4 | Elaborar guia de contribuição open-source | 17/06 | 17/06 | 2 | 14 | Dev #3 | 92
94 | 4.4 | Documentar módulos internos | 23/06 | 23/06 | 2 | 14 | Dev #3 | 92
96 | 4.5 | Escrever guia de instalação e uso | 18/06 | 18/06 | 2 | 20 | Dev #3+PM | 86
97 | 4.5 | Documentar referência de comandos | 19/06 | 19/06 | 2 | 20 | Dev #3 | 96
98 | 4.5 | Elaborar FAQ e troubleshooting | 20/06 | 20/06 | 2 | 14 | Dev #3+PM | 86
FASE 5 – Divulgação e Encerramento
101 | 5.1 | Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25) | 23/06 | 23/06 | 1 | 8 | Dev #1+MKT | 93,97,98
102 | 5.1 | Publicar landing page e validar links | 24/06 | 24/06 | 1 | 8 | Dev #1 | 101
104 | 5.2 | Configurar repositório público c/ README e CONTRIBUTING | 24/06 | 24/06 | 1 | 8 | Dev #3 | 93,94
105 | 5.2 | Criar templates de issues e pull requests | 25/06 | 25/06 | 1 | 8 | Dev #3 | 104
107 | 5.3 | Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes) | 24/06 | 26/06 | 4 | 4 | MKT | 90
108 | 5.3 | Produzir conteúdo para divulgação | 29/06 | 01/07 | 4 | 4 | MKT | 107
109 | 5.3 | Redigir comunicado oficial de lançamento | 22/06 | 22/06 | 1 | 2 | MKT+GP
111 | 5.4 | Executar deploy final e publicar versão npm | 22/06 | 22/06 | 1 | 4 | Dev #1 | 102,105
112 | 5.4 | Executar campanha de divulgação nos canais definidos | 23/06 | 25/06 | 4 | 4 | MKT | 111
113 | 5.4 | Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento | 23/06 | 23/06 | 1 | 8 | Dev #3 | 111
115 | 5.5 | Coletar feedback e métricas de adoção iniciais | 23/06 | 23/06 | 2 | 4 | GP | 111
116 | 5.5 | Apresentar relatório final à patrocinadora | 30/06 | 30/06 | 1 | 2 | GP | 90,115
117 | 5.5 | Obter aceite formal e encerrar o projeto | 01/07 | 01/07 | 1 | 2 | PAT | 116
TOTAL GERAL DE HORAS DO PROJETO | [5 empty] | 1008

## Comparativo TAP
KYBERNUS CLI – COMPARATIVO DE HORAS: PLANEJADO vs. LIMITE TAP
Totais reais extraídos do GanttProject (rodapé do Cronograma.xlsx). Limites conforme TAP Seção 9.
Membro | Função | H/Mês (TAP) | Meses (TAP) | Limite TAP (h) | H Planejadas | Saldo (h) | % Utiliz. | Status
GP | Gerente de Projetos | 40 | 4 | 160 | 142 | 18 | 88.8% | ✅ OK
PM | Product Manager | 20 | 4 | 80 | 49 | 31 | 61.25% | ✅ OK
Dev #1 | Desenvolvedor | 110 | 3 | 330 | 273 | 57 | 82.7% | ✅ OK
Dev #2 | Desenvolvedor | 110 | 3 | 330 | 257 | 73 | 77.9% | ✅ OK
Dev #3 | Desenvolvedor | 110 | 3 | 330 | 309 | 21 | 93.6% | ✅ OK
MKT | Marketing | 20 | 1 | 20 | 17 | 3 | 85.0% | ✅ OK

## Análise de Custos
KYBERNUS CLI – ANÁLISE FINANCEIRA
CUSTO POR RECURSO HUMANO (TAP Seção 9 vs. Horas Planejadas)
Membro | Função | H Planejadas | R$/h | Custo Planejado (R$) | Custo TAP (R$) | Diferença (R$)
GP | Gerente de Projetos | 142 | 30 | 4260 | 4800 | -540
PM | Product Manager | 49 | 30 | 1470 | 2400 | -930
Dev #1 | Desenvolvedor | 273 | 25 | 6825 | 8250 | -1425
Dev #2 | Desenvolvedor | 257 | 25 | 6425 | 8250 | -1825
Dev #3 | Desenvolvedor | 309 | 25 | 7725 | 8250 | -525
MKT | Marketing | 17 | 25 | 425 | 500 | -75
TOTAL |  | 1047 |  | 27130 | 32450 | -5320
INFRAESTRUTURA (conforme TAP Seção 9)
Item | Descrição | Custo
Notebooks | Equipamentos próprios da equipe | 0
Supabase | Plano gratuito (dentro dos limites) | 0
PostHog | Plano gratuito (dentro dos limites) | 0
npm publish | Publicação do pacote | 0
📌 O custo planejado total (R$ 29.130) é R$ 3.320 abaixo do orçamento TAP (R$ 32.450), pois as horas reais planejadas ficaram abaixo do teto contratual de cada membro. A economia ocorre principalmente nos Devs #1 e #2.