## Esqueleto do Cronograma — Kybernus CLI

Legenda de status: ✅ Concluído · 🔄 Em andamento · ⬜ Não iniciado

### Nível 0 — Kybernus CLI

04/03/2026 → 01/07/2026

### Fase 1 — Gerenciamento do Projeto (transversal)

04/03/2026 → 01/07/2026

| ID | Subentrega | Status | Período estimado | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Iniciação | ✅ | 04/03 → 11/03 | GP |
| 1.2 | Planejamento do Escopo | 🔄 | 04/03 → 18/03 | GP + PM |
| 1.3 | Plano de Stakeholders | ✅ | 04/03 → 18/03 | GP |
| 1.4 | Plano de Riscos | ✅ | 11/03 → 25/03 | GP |
| 1.5 | Acompanhamento e Controle | 🔄 | 04/03 → 01/07 | GP |
| 1.6 | Encerramento | ⬜ | 17/06 → 01/07 | GP |

### Fase 2 — Definição e Design

04/03/2026 → 01/04/2026

| ID | Subentrega | Status | Período estimado | Responsável | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Registro de Requisitos | ✅ | 04/03 → 18/03 | PM + GP | 1.1 |
| 2.2 | Arquitetura do Sistema | ⬜ | 18/03 → 25/03 | Dev + PM | 2.1 |
| 2.3 | Design dos Templates | ⬜ | 25/03 → 01/04 | Dev | 2.2 |
| 2.4 | Design da Experiência CLI | ⬜ | 25/03 → 01/04 | Dev + PM | 2.2 |
| 2.5 | Validação e Baseline | ⬜ | 01/04 → 01/04 | GP + PM | 2.3, 2.4 |

### Fase 3 — Implementação das Funcionalidades

01/04/2026 → 03/06/2026

| ID | Subentrega | Status | Período estimado | Responsável | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | CLI Core | ⬜ | 01/04 → 22/04 | Dev | 2.5 |
| 3.2 | Engine de Geração | ⬜ | 01/04 → 06/05 | Dev | 2.5 |
| 3.3 | Módulo DevOps | ⬜ | 22/04 → 13/05 | Dev | 3.1 |
| 3.4 | Módulo de Extensões | ⬜ | 22/04 → 13/05 | Dev | 3.1, 3.2 |
| 3.5 | Módulo de Documentação IA | ⬜ | 06/05 → 20/05 | Dev | 3.2 |
| 3.6 | Módulo de Telemetria | ⬜ | 06/05 → 20/05 | Dev | 3.2 |
| 3.7 | Distribuição e Infraestrutura | ⬜ | 20/05 → 03/06 | Dev | 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 |

### Fase 4 — Testes e Documentação

13/05/2026 → 17/06/2026

| ID | Subentrega | Status | Período estimado | Responsável | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Testes Automatizados | ⬜ | 13/05 → 03/06 | Dev | 3.3, 3.4 |
| 4.2 | Testes com Usuários Externos | ⬜ | 03/06 → 17/06 | GP + Dev | 3.7 |
| 4.3 | Validação dos Critérios de Aceite | ⬜ | 10/06 → 17/06 | GP | 4.2 |
| 4.4 | Documentação Técnica | ⬜ | 20/05 → 10/06 | Dev + GP | 3.7 |
| 4.5 | Documentação do Usuário | ⬜ | 20/05 → 10/06 | Dev + PM | 3.7 |

### Fase 5 — Divulgação e Encerramento

10/06/2026 → 01/07/2026

| ID | Subentrega | Status | Período estimado | Responsável | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Landing Page | ⬜ | 10/06 → 24/06 | Mkt + Dev | 4.4, 4.5 |
| 5.2 | Repositório Modelo GitHub | ⬜ | 10/06 → 24/06 | Dev + GP | 4.4 |
| 5.3 | Estratégia e Materiais de Divulgação | ⬜ | 10/06 → 24/06 | Mkt | 4.3 |
| 5.4 | Go-live e Publicação | ⬜ | 24/06 → 01/07 | Dev + Mkt | 5.1, 5.2, 5.3 |
| 5.5 | Encerramento Formal | ⬜ | 24/06 → 01/07 | GP | 5.4 |