## Dashboard
📊 DASHBOARD DE GESTÃO DE PROJETOS DE TI
Projeto: Kybernus CLI ¦ Gerente: Guilherme Marafon ¦ Data do Status: 20/05/2026
STATUS GERAL |  | % DE CONCLUSÃO |  | ADERÊNCIA DE ENTREGAS |  | ATIVIDADES ATRASADAS |  | ORÇAMENTO CONSUMIDO
🔴 CRÍTICO |  | 37.5% |  | 533.3% |  | 9 |  | 61.33%
⏱ INDICADORES DE PRAZO E CUSTO (EVM)
Indicador |  |  | Valor | Faixa | Semáforo | Interpretação
CPI - Índice de Desempenho de Custo |  |  | 1.0598 | ≥ 0,95 | ● | Eficiência de custo OK
SPI - Índice de Desempenho de Prazo |  |  | 0.375 | ≥ 0,95 | ● | Atraso significativo
CV - Variação de Custo (R$) |  |  | 55000 | ≥ 0 | ● | EV maior que AC - custo OK
Aderência de Entregas (%) |  |  | 533.3% | ≥ 90% | ● | Entregas no ritmo
📈 INDICADORES VISUAIS - VISÃO GRÁFICA
💰 EVOLUÇÃO DE CUSTOS E ENTREGAS
🎯 ANÁLISE DE RISCOS E TENDÊNCIA DE ENTREGAS
🎯 PRÓXIMOS MARCOS E TOP RISCOS
🎯 PRÓXIMOS MARCOS |  |  |  |  | ⚠ TOP RISCOS CRÍTICOS
ID | Marco |  | Data Prevista | Data Realizada | ID | Descrição |  | Severidade | Categoria
M04 | Encerramento da fase de desenvolvimento |  | 20/06/2026 | 2026-06-25 | R01 | Atraso na integração com SAP por dependência de fornecedor externo |  | 25 | Técnico
M05 | Início dos testes integrados |  | 21/06/2026 | 2026-06-21 | R02 | Mudança de escopo solicitada pela área financeira |  | 16 | Escopo
M06 | Conclusão do UAT |  | 10/07/2026 | 2026-07-10 | R03 | Indisponibilidade de usuários-chave para UAT |  | 12 | Recursos
M07 | Treinamento concluído |  | 30/07/2026 | 2026-07-30 | R04 | Falhas de segurança detectadas em pentest |  | 15 | Segurança
M08 | Go-Live em produção |  | 20/08/2026 | 2026-08-28 | R05 | Estouro de orçamento por horas extras de desenvolvimento |  | 9 | Custo
M09 | Encerramento do projeto |  | 30/11/2026 | 2026-11-30 | R06 | Resistência de usuários à nova interface |  | 9 | Pessoas
🚨 ATIVIDADES ATRASADAS |  |  |  |  | 🛑 PROBLEMAS / IMPEDIMENTOS
ID | Atividade |  | Atraso (dias) | % Concl. | ID | Descrição |  | Prioridade | Status
A09 | Integração com Banco - API |  | 5 | 70% | P01 | API do banco parceiro retornando erro 500 intermitente |  | Alta | Em Tratamento
A10 | Integração com SAP |  | 2 | 50% | P02 | Ambiente de homologação indisponível por 2 dias |  | Alta | Em Tratamento
A11 | Interface Web - Painéis |  | 10 | 40% | P03 | Falta de definição de regra de cálculo de juros |  | Média | Aberto
A13 | Migração de dados legados |  | 8 | 20% | P04 | Recurso de QA em férias sem cobertura prevista |  | Média | Em Tratamento
A21 | Documentação técnica módulos |  | 5 | 30% | P05 | Pentest apontou 3 vulnerabilidades médias |  | Alta | Aberto
A22 | Revisão de segurança |  | 4 | 45% | P06 | Documentação técnica desatualizada para 2 módulos |  | Baixa | Aberto
AUX_Status | AUX_Qtd |  | AUX_Categoria | AUX_Valor |  | Faixa | Qtd |  | Prioridade | Qtd
Concluídas | 80 |  | Consumido | 920000 |  | Crítico (≥15) | 3 |  | Alta | 4
Em Andamento | 48 |  | Disponível | 580000 |  | Médio (8-14) | 6 |  | Média | 2
Atrasadas | 9 |  |  |  |  | Baixo (≤7) | 1 |  | Baixa | 1
Não Iniciadas | 5
Categoria | Severidade Total
Técnico | 33
Escopo | 16
Recursos | 12
Segurança | 15
Custo | 9
Pessoas | 15
Infra | 8
Externo | 10

## Parâmetros
PARÂMETROS DO PROJETO
Nome do Projeto | Kybernus CLI | 💡 Esta aba centraliza todas as variáveis do projeto.
Gerente do Projeto | Guilherme Marafon | Alterando os valores aqui, o Dashboard se atualiza automaticamente.
Sponsor | Diretor de TI - Roberto Lima | Células azul-claras = rótulos ¦ Células brancas = valores editáveis.
Data de Início | 01/02/2026
Data de Término Planejada | 30/11/2026
Data de Status (Reporte) | 20/05/2026
Orçamento Planejado (R$) | 1500000
Custo Real Acumulado (R$) | 920000
Valor Agregado - EV (R$) | 975000
Total de Entregas Planejadas | 24
Total de Entregas Realizadas | 15
Total de Atividades | 80
Atividades Concluídas | 48
Atividades Em Andamento | 18
Atividades Atrasadas | 9
Atividades Não Iniciadas | 5

## Atividades
LISTA DE ATIVIDADES DO PROJETO
ID | Atividade | Responsável | Início Planejado | Fim Planejado | % Concluído | Status | Dias de Atraso
A01 | Levantamento de requisitos | Equipe Análise | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 100% | Concluído | 0
A02 | Modelagem de processos AS-IS | Equipe Análise | 10/02/2026 | 10/03/2026 | 100% | Concluído | 0
A03 | Modelagem de processos TO-BE | Equipe Análise | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 100% | Concluído | 0
A04 | Arquitetura de solução | Arquiteto TI | 15/03/2026 | 15/04/2026 | 100% | Concluído | 0
A05 | Setup de ambiente DEV | Infraestrutura | 01/04/2026 | 20/04/2026 | 100% | Concluído | 0
A06 | Desenvolvimento - Contas a Pagar | Dev Backend | 20/04/2026 | 20/05/2026 | 85% | Em Andamento | 0
A07 | Desenvolvimento - Contas a Receber | Dev Backend | 01/05/2026 | 30/05/2026 | 60% | Em Andamento | 0
A08 | Desenvolvimento - Fluxo de Caixa | Dev Backend | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 30% | Em Andamento | 0
A09 | Integração com Banco - API | Dev Integração | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 70% | Atrasado | 5
A10 | Integração com SAP | Dev Integração | 05/05/2026 | 18/05/2026 | 50% | Atrasado | 2
A11 | Interface Web - Painéis | Dev Frontend | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 40% | Atrasado | 10
A12 | Interface Web - Relatórios | Dev Frontend | 10/05/2026 | 20/05/2026 | 30% | Atrasado | 0
A13 | Migração de dados legados | DBA | 01/05/2026 | 12/05/2026 | 20% | Atrasado | 8
A14 | Testes unitários | QA | 15/05/2026 | 30/05/2026 | 15% | Em Andamento | 0
A15 | Testes integrados | QA | 01/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A16 | Testes de homologação (UAT) | QA + Usuários | 21/06/2026 | 10/07/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A17 | Treinamento de usuários | Equipe Treina. | 11/07/2026 | 30/07/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A18 | Plano de Go-Live | PMO | 01/08/2026 | 15/08/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A19 | Go-Live em produção | Equipe Toda | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A20 | Estabilização pós Go-Live | Suporte | 21/08/2026 | 30/09/2026 | 0% | Não Iniciado | 0
A21 | Documentação técnica módulos | Tech Writer | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 30% | Atrasado | 5
A22 | Revisão de segurança | Segurança TI | 05/05/2026 | 16/05/2026 | 45% | Atrasado | 4
A23 | Pentest inicial | Segurança TI | 10/05/2026 | 18/05/2026 | 20% | Atrasado | 2
A24 | Aprovação compliance | Jurídico | 10/05/2026 | 17/05/2026 | 10% | Atrasado | 3

## Riscos
MATRIZ DE RISCOS
ID | Descrição do Risco | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Severidade | Resposta | Categoria | Qtd Riscos | Severidade Total
R01 | Atraso na integração com SAP por dependência de fornecedor externo | Técnico | 5 | 5 | 25 | Mitigar - reuniões semanais c/ fornecedor e plano B | Técnico | 2 | 33
R02 | Mudança de escopo solicitada pela área financeira | Escopo | 4 | 4 | 16 | Aceitar com controle de mudança formal | Escopo | 1 | 16
R03 | Indisponibilidade de usuários-chave para UAT | Recursos | 3 | 4 | 12 | Mitigar - alocar suplentes treinados | Recursos | 1 | 12
R04 | Falhas de segurança detectadas em pentest | Segurança | 3 | 5 | 15 | Mitigar - revisão antecipada e patches | Segurança | 1 | 15
R05 | Estouro de orçamento por horas extras de desenvolvimento | Custo | 3 | 3 | 9 | Monitorar e reaprovar contingência | Custo | 1 | 9
R06 | Resistência de usuários à nova interface | Pessoas | 3 | 3 | 9 | Mitigar - plano de change management | Pessoas | 2 | 15
R07 | Performance abaixo do esperado em volumes reais | Técnico | 2 | 4 | 8 | Mitigar - testes de carga em ambiente espelho | Infra | 1 | 8
R08 | Indisponibilidade do ambiente em cloud | Infra | 2 | 4 | 8 | Transferir - SLA reforçado com provedor | Externo | 1 | 10
R09 | Saída de membro-chave da equipe técnica | Pessoas | 2 | 3 | 6 | Mitigar - pareamento e documentação
R10 | Mudança regulatória em compliance financeiro | Externo | 2 | 5 | 10 | Monitorar - acompanhar publicações regulatórias

## Marcos
MARCOS DO PROJETO
ID | Marco | Data Planejada | Status | Observação
M01 | Kick-off do projeto | 01/02/2026 | Concluído | Realizado conforme planejado
M02 | Aprovação de requisitos | 28/02/2026 | Concluído | Aprovado pelo sponsor
M03 | Aprovação da arquitetura | 15/04/2026 | Concluído | Comitê técnico aprovou
M04 | Encerramento da fase de desenvolvimento | 20/06/2026 | Em Andamento | Risco de atraso de 1 semana
M05 | Início dos testes integrados | 21/06/2026 | Próximo | Depende de fechamento do DEV
M06 | Conclusão do UAT | 10/07/2026 | Próximo | Usuários-chave já notificados
M07 | Treinamento concluído | 30/07/2026 | Próximo | Material em produção
M08 | Go-Live em produção | 20/08/2026 | Próximo | Janela de corte planejada
M09 | Encerramento do projeto | 30/11/2026 | Próximo | Depende de estabilização

## Entregas
ENTREGAS PREVISTAS x REALIZADAS
Mês | Previstas | Realizadas | Aderência (%) | Acumulado Realizado
Fev/26 | 3 | 3 | 100% | 3
Mar/26 | 3 | 3 | 100% | 6
Abr/26 | 4 | 4 | 100% | 10
Mai/26 | 6 | 5 | 83.33% | 15
Jun/26 | 4 | 0 | 0% | 15
Jul/26 | 2 | 0 | 0% | 15
Ago/26 | 1 | 0 | 0% | 15
Set/26 | 1 | 0 | 0% | 15

## Custos
CURVA S DE CUSTOS - EVM (PV / EV / AC)
Mês | PV - Valor Planejado | EV - Valor Agregado | AC - Custo Real | Variação (EV-AC)
Fev/26 | 60000 | 60000 | 55000 | 5000
Mar/26 | 150000 | 150000 | 148000 | 2000
Abr/26 | 320000 | 320000 | 315000 | 5000
Mai/26 | 540000 | 500000 | 490000 | 10000
Jun/26 | 780000 | 720000 | 720000 | 0
Jul/26 | 1020000 | 920000 | 920000 | 0
Ago/26 | 1240000 |  |  | 0
Set/26 | 1380000 |  |  | 0
Out/26 | 1450000 |  |  | 0
Nov/26 | 1500000 |  |  | 0

## Problemas
PROBLEMAS E IMPEDIMENTOS ATUAIS
ID | Descrição | Data de Abertura | Responsável | Prioridade | Status
P01 | API do banco parceiro retornando erro 500 intermitente | 05/05/2026 | Dev Integração | Alta | Em Tratamento
P02 | Ambiente de homologação indisponível por 2 dias | 10/05/2026 | Infraestrutura | Alta | Em Tratamento
P03 | Falta de definição de regra de cálculo de juros | 12/05/2026 | Equipe Análise | Média | Aberto
P04 | Recurso de QA em férias sem cobertura prevista | 08/05/2026 | PMO | Média | Em Tratamento
P05 | Pentest apontou 3 vulnerabilidades médias | 15/05/2026 | Segurança TI | Alta | Aberto
P06 | Documentação técnica desatualizada para 2 módulos | 13/05/2026 | Tech Writer | Baixa | Aberto
P07 | Aprovação do jurídico pendente há 5 dias | 12/05/2026 | Jurídico | Alta | Aberto

## Análise e Decisões
ANÁLISE DO DASHBOARD - INDICADORES, INTERPRETAÇÃO E DECISÕES
1. INDICADORES ESCOLHIDOS E JUSTIFICATIVA
Status Geral (semáforo) | Resume em uma única cor (verde / amarelo / vermelho) a saúde do projeto, combinando o desempenho de prazo (SPI) e de custo (CPI). Importância: é o indicador de leitura rápida para sponsors e executivos.
% de Conclusão | Mede o avanço físico do projeto (atividades concluídas / total). Importância: mostra objetivamente quanto do projeto já foi entregue.
CPI - Cost Performance Index | CPI = EV / AC. Importância: indica a eficiência financeira. CPI ≥ 1 significa eficiência. CPI < 1 = estouro de orçamento.
SPI - Schedule Performance Index | SPI = EV / PV. Importância: aderência ao cronograma. SPI ≥ 1 = no prazo; SPI < 1 = atrasado.
Aderência de Entregas (%) | Razão entre entregas realizadas e planejadas. Importância: traduz prazo em algo tangível para governança.
Atividades Atrasadas | Número absoluto de atividades em atraso. Importância: indicador operacional direto - aponta onde atuar agora.
Top Riscos | Riscos com maior severidade (prob × impacto). Importância: foco gerencial nos riscos de maior exposição.
Próximos Marcos | Próximos pontos de controle. Importância: marcos sinalizam compromissos formais com stakeholders.
Problemas / Impedimentos | Issues atuais que bloqueiam o trabalho hoje. Diferente de riscos, precisam ser resolvidos no curto prazo.
Curva S de Custos (PV / EV / AC) | Visualiza valor planejado, valor agregado e custo real ao longo do tempo. Importância: a divergência entre as 3 curvas mostra problemas de prazo (PV vs EV) e custo (EV vs AC).
Entregas Previstas x Realizadas (mensal) | Visão histórica de entregas. Importância: revela tendência - se o gap cresce, há deterioração do projeto.
Curva S de Entregas Acumuladas | Mostra o acúmulo de entregas realizadas ao longo do tempo. Importância: o formato 'S' é esperado em projetos saudáveis; desvios indicam problemas de ritmo.
Orçamento Consumido (%) | Custo Real / Orçamento Total. Quando ultrapassa o % de conclusão, há sinal de estouro futuro.
2. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS
Visão geral | Com 60% das atividades concluídas, CPI ≈ 1,06 e SPI ≈ 0,90, o projeto está saudável financeiramente, mas com leve atraso no cronograma. Status geral: 🟡 ATENÇÃO.
Análise de prazo | Aderência de 62,5% (15/24). 9 atividades atrasadas concentradas em integrações, frontend, segurança e compliance. Gargalo está em dependências externas.
Análise de custo | Custo real (R$ 920k) abaixo do valor agregado (R$ 975k). Mas orçamento consumido (61%) está alinhado com a conclusão (60%) - sem folga para absorver atrasos.
Análise visual da Curva S | Observando o gráfico PV/EV/AC: EV está abaixo de PV (atraso), mas AC < EV (eficiência de custo). Esse padrão é típico de projetos com bom time mas com problemas de planejamento ou dependências.
Análise de riscos | Dois riscos críticos (severidade ≥ 20): integração SAP e mudança de escopo. Categoria 'Técnico' e 'Pessoas' concentram a maior severidade total.
Análise de problemas | 7 issues, 4 de prioridade Alta. Maioria envolve dependências externas. Reforça o diagnóstico: o projeto está limitado por interfaces externas.
3. DECISÕES GERENCIAIS POSSÍVEIS
Decisão 1 - Escalar problemas externos | Acionar fornecedores (banco, SAP) com SLA reforçado; pedir intervenção do sponsor no jurídico.
Decisão 2 - Replanejamento parcial | Com SPI 0,90, considerar fast-tracking ou ajuste de janela de Go-Live para recuperar prazo.
Decisão 3 - Reforço de recursos críticos | Alocar dev sênior em integrações e cobrir férias do QA. Gargalo em recursos especializados.
Decisão 4 - Tratamento dos riscos críticos | Workshop de mitigação dos riscos R01 (SAP) e R02 (escopo) com sponsor. Definir plano B documentado.
Decisão 5 - Reserva de contingência | Solicitar 10% de contingência ao sponsor para horas extras e antecipação de pentest.
Decisão 6 - Comunicação proativa | Emitir Status Report executivo destacando SPI e riscos críticos. Transparência preserva confiança.
4. AUDIÊNCIAS DO DASHBOARD
👨‍💻 Equipe técnica | Visão operacional detalhada: • Lista completa de atividades (aba Atividades) com responsáveis e datas. • Atividades atrasadas com nome do responsável. • Problemas e impedimentos abertos (prioridade Alta primeiro). • Próximos marcos para se organizar. Objetivo: foco no que precisa ser feito hoje e nas próximas semanas.
👩‍💼 Gerente do Projeto | Visão de gestão tática (recebe TUDO): • Todos os KPIs do dashboard (status, %, CPI, SPI, aderência). • Matriz de riscos completa com plano de resposta. • Curva S de custos (PV/EV/AC) e tendência de entregas. • Atividades atrasadas + problemas + marcos. • Orçamento e variações. Objetivo: decidir replanejamentos, escalar problemas, atuar nos riscos.
👔 Executivos / Sponsor | Visão estratégica e resumida: • Status geral (semáforo) - leitura em 5 segundos. • % de conclusão e aderência de entregas. • CPI / SPI. • Top 3-5 riscos críticos. • Próximos marcos relevantes (Go-Live, UAT). • Curva S consolidada (visão única do orçamento). Objetivo: avaliar saúde do investimento, decidir continuidade, destravar bloqueios. NÃO recebem detalhe operacional.
5. ELEMENTOS VISUAIS UTILIZADOS NO DASHBOARD
Semáforos coloridos | Aplicados em: status geral, indicadores EVM (CPI/SPI/CV/Aderência), severidade de riscos, prioridade de problemas, status de marcos. Permitem leitura instantânea (verde/amarelo/vermelho).
Barras de progresso (Data Bars) | Mostram o % de conclusão de cada atividade de forma visual dentro da própria célula. Aplicados na lista de atividades e no card de atividades atrasadas.
Escalas de cor (Color Scales) | Gradientes que vão do verde ao vermelho conforme o valor. Usados em: % conclusão, aderência de entregas, dias de atraso, variação de custo.
Gráfico de Rosca / Donut | Distribuição de atividades por status; orçamento consumido vs disponível. Visualização clara de proporções.
Gráfico de Pizza | Distribuição de problemas por prioridade. Mostra rapidamente a concentração de issues críticos.
Gráfico de Barras (vertical e horizontal) | Entregas previstas x realizadas (vertical); riscos por categoria (horizontal). Permite comparação direta entre categorias.
Gráfico de Linhas - Curva S de Custos | Três linhas (PV, EV, AC) ao longo do tempo. Ferramenta clássica do EVM (PMBOK) para diagnosticar simultaneamente prazo e custo.
Gráfico de Área - Curva S de Entregas | Acumulado de entregas realizadas. Curva 'S' é o padrão esperado em projetos saudáveis.
6. COMO USAR ESTE TEMPLATE
Passo 1 - Atualizar parâmetros | Edite a aba 'Parâmetros'. Todo o dashboard se recalcula automaticamente.
Passo 2 - Atualizar listas | Atualize 'Atividades', 'Riscos', 'Marcos', 'Entregas', 'Custos' e 'Problemas'. Os gráficos seguem.
Passo 3 - Reportar | Exporte a aba 'Dashboard' como PDF para sponsor e executivos. Para a equipe, compartilhe as abas detalhadas.
Passo 4 - Periodicidade | Atualização semanal pelo PMO. Reporte quinzenal a executivos e diário interno à equipe.