## Dashboard
DASHBOARD DE GESTÃO DE PROJETO · KYBERNUS CLI
Projeto: Kybernus CLI ¦ GP: Guilherme Marafon ¦ Data de Status: 31/05/2026
VISÃO GERAL
STATUS GERAL | % DE CONCLUSÃO |  |  | PRAZO · SPI |  | CUSTO · CPI |  | ORÇAMENTO CONSUMIDO
🟢 NO PRAZO | 61.1% |  |  | 0.99984 |  | 1 |  | 61.1%
Prazo + Custo (EVM) | Planejado: 61% |  |  | No ritmo |  | Dentro do custo |  | de R$ 32.450
⏱ INDICADORES DE PRAZO E CUSTO (EVM)
Indicador | Valor | Faixa OK | ● | Interpretação |  | 📌 SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES
CPI — Desempenho de Custo | 1 | ≥ 0,95 | ● | Eficiência de custo — EV acima do AC |  | 48 | 3 |  | 19826.95
SPI — Desempenho de Prazo | 0.99984 | ≥ 0,95 | ● | Cronograma no ritmo |  | Concluídas | Em Execução |  | EV — Valor Agregado
CV — Variação de Custo (R$) | 0.95 | ≥ 0 | ● | Dentro do orçamento |  | 0 | 32 |  | 19830.195
Avanço Real vs Planejado | 61.1% | — | ● | Real 61% / Plan. 61% |  | Atrasadas | Não Iniciadas |  | PV — Valor Planejado
📈 INDICADORES VISUAIS
🎯 PRÓXIMOS MARCOS |  |  |  |  | ⚠ TOP RISCOS CRÍTICOS
Marco | Data |  | Situação |  | Risco |  |  |  | Sev. | Nível
Gerenciamento do Projeto | 11/03/2026 |  | Concluído |  | R02 · Mudanças no escopo não controladas |  |  |  | 12 | 🟡
Definição e Design | 01/04/2026 |  | Concluído |  | R06 · Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma |  |  |  | 12 | 🟡
Implementação das Funcionalidades | 03/06/2026 |  | Previsto |  | R12 · Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados |  |  |  | 12 | 🟡
Testes e Documentação | 17/06/2026 |  | Previsto |  | R08 · Dependência excessiva de um único integrante em partes críticas do projeto |  |  |  | 9 | 🟡
Divulgação e Encerramento | 01/07/2026 |  | Previsto |  | R11 · Incompatibilidade entre os módulos durante a integração da ferramenta |  |  |  | 9 | 🟡
[5 empty] | R13 · Baixa qualidade das saídas geradas pela IA devido a prompts mal calibrados |  |  |  | 9 | 🟡
🛡 PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS PRIORITÁRIOS
Risco |  |  |  |  | Ação |  |  | Estratégia |  | Responsável
R02 · Mudanças no escopo não controladas |  |  |  |  | Mitigar |  |  | Gestão do projeto |  | GP
R06 · Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma |  |  |  |  | Aceitar |  |  | Organizacional |  | GP
R12 · Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados |  |  |  |  | Aceitar |  |  | Técnico |  | Devs
R08 · Dependência excessiva de um único integrante em partes críticas do projeto |  |  |  |  | Mitigar |  |  | Organizacional |  | GP
R11 · Incompatibilidade entre os módulos durante a integração da ferramenta |  |  |  |  | Mitigar |  |  | Técnico |  | Devs

## Parâmetros
⚙ PARÂMETROS DO PROJETO — KYBERNUS CLI
💡 Esta aba centraliza as variáveis do projeto. Os campos de STATUS REAL (em amarelo) são editáveis — ao atualizá-los o Dashboard recalcula sozinho. Os valores-padrão assumem o projeto "em dia" com o cronograma (avanço 61% na data de status). Substitua pelos números reais do andamento para o semáforo refletir a situação atual.
IDENTIFICAÇÃO E BASELINE
Nome do Projeto | Kybernus CLI
Gerente do Projeto (GP) | Guilherme Marafon
Patrocinadora | Prof. Rosilene
Data de Início | 04/03/2026
Data de Término Planejada | 01/07/2026
Data de Status (Reporte) | 31/05/2026
Total de Atividades | 83
Total de Horas Planejadas (h) | 1008
Orçamento Aprovado — BAC (R$) | 32450
Custo Planejado — cronograma (R$) | 27130
STATUS REAL (EDITÁVEL)
Avanço Real do Projeto (%) | 61.1%
Custo Real Acumulado — AC (R$) | 19826
Atividades Concluídas | 48
Atividades em Execução | 3
Atividades Atrasadas | 0
Atividades Não Iniciadas | 32
Avanço Planejado (cronograma) | 61.11%

## Cronograma
📅 CRONOGRAMA COMPLETO — KYBERNUS CLI
ID | EAP | Tarefa | Início | Término | Dur (du) | Horas | Responsável
FASE 1 · Gerenciamento do Projeto
4 | 1.1 | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 04/03/2026 | 06/03/2026 | 4 | 8 | GP
5 | 1.1 | Apresentar e obter aprovação da patrocinadora | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 2 | 4 | GP
6 | 1.1 | Designar formalmente o gerente do projeto | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | 2 | PAT
8 | 1.2 | Construir a EAP (fases e subentregas) | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | 8 | GP+PM
9 | 1.2 | Elaborar o Dicionário da EAP | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 2 | 4 | GP
10 | 1.2 | Definir e documentar processo de controle de mudanças | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 2 | 4 | GP
12 | 1.3 | Identificar e classificar os stakeholders | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 2 | 4 | PM
13 | 1.3 | Elaborar mapa e registro de stakeholders | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 2 | 4 | PM
14 | 1.3 | Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 2 | 4 | GP
16 | 1.4 | Identificar e descrever os riscos | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 2 | 4 | GP
17 | 1.4 | Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I) | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 2 | 4 | GP
18 | 1.4 | Definir planos de resposta e contingência | 20/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | 8 | GP
20 | 1.5 | Realizar reuniões semanais e registrar atas | 25/03/2026 | 01/07/2026 | 6 | 12 | GP
21 | 1.5 | Emitir status reports periódicos | 25/03/2026 | 01/07/2026 | 4 | 8 | GP
22 | 1.5 | Monitorar cronograma, custos e riscos | 25/03/2026 | 30/06/2026 | 2 | 4 | GP
24 | 1.6 | Elaborar relatório final de desempenho | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 3 | 6 | GP
25 | 1.6 | Consolidar lições aprendidas com a equipe | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 2 | 4 | GP
26 | 1.6 | Obter aceite formal da patrocinadora | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 2 | PAT
FASE 2 · Definição e Design
29 | 2.1 | Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 6 | 12 | PM+GP
30 | 2.1 | Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa) | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | 6 | PM
31 | 2.1 | Definir critérios de aceite por requisito | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | 6 | PM+GP
33 | 2.2 | Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3
34 | 2.2 | Especificar contratos de interface entre módulos | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3
35 | 2.2 | Validar e decidir serviços externos | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+PM
37 | 2.3 | Especificar templates por stack (6 linguagens) | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | 12 | Dev #1
38 | 2.3 | Especificar templates por arquitetura | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | 8 | Dev #1
39 | 2.3 | Especificar templates DevOps | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | 8 | Dev #2
41 | 2.4 | Desenhar fluxo interativo com menus visuais | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3
42 | 2.4 | Especificar flags não-interativas | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | 4 | Dev #1
43 | 2.4 | Definir formato do painel de next steps | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | 4 | Dev #3+PM
45 | 2.5 | Revisar escopo técnico com toda a equipe | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | 2 | GP+PM
46 | 2.5 | Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | 2 | GP
FASE 3 · Implementação das Funcionalidades
49 | 3.1 | Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04) | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | 24 | Dev #1
50 | 3.1 | Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | 20 | Dev #1
51 | 3.1 | Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | 16 | Dev #1
53 | 3.2 | Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura | 28/04/2026 | 02/05/2026 | 4 | 32 | Dev #1
54 | 3.2 | Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | 16 | Dev #1
55 | 3.2 | Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22,RF23) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | 16 | Dev #2
56 | 3.2 | Implementar templates Next.js e n8n | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | 20 | Dev #2
57 | 3.2 | Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | 16 | Dev #1
59 | 3.3 | Implementar geração de Docker + GH Actions + Terraform | 07/05/2026 | 12/05/2026 | 3 | 24 | Dev #2
60 | 3.3 | Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway…) (RF13) | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | 20 | Dev #2
61 | 3.3 | Implementar suporte a template customizado via GitHub | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | 16 | Dev #2
63 | 3.4 | Implementar kybernus add swagger, redis (RF08,RF09) | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 3 | 24 | Dev #2
64 | 3.4 | Implementar kybernus add websocket, husky (RF10,RF11) | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2 | 20 | Dev #2
65 | 3.4 | Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12) | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 2 | 16 | Dev #2
66 | 3.4 | Garantir compatibilidade com projetos externos (RF07) | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 2 | 16 | Dev #2
68 | 3.5 | Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06) | 07/05/2026 | 13/05/2026 | 4 | 28 | Dev #3
69 | 3.5 | Implementar geração automática de README e guias | 14/05/2026 | 16/05/2026 | 4 | 28 | Dev #3
70 | 3.5 | Implementar tratamento de falha (API indisponível) | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2 | 14 | Dev #3
72 | 3.6 | Implementar coleta anônima via PostHog (RF19) | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 2 | 20 | Dev #3
73 | 3.6 | Implementar notificação no 1º uso + opt-out | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 2 | 20 | Dev #3
74 | 3.6 | Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD) | 22/05/2026 | 27/05/2026 | 4 | 28 | Dev #3+GP
76 | 3.7 | Publicar ferramenta no npm (RF24) | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 4 | 28 | Dev #1
77 | 3.7 | Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01) | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 4 | 28 | Dev #1
78 | 3.7 | Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 4 | 28 | Dev #2
FASE 4 · Testes e Documentação
81 | 4.1 | Escrever testes unitários por módulo (RNF04) | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 2 | 40 | Dev #1+Dev #2+Dev #3
82 | 4.1 | Escrever testes de integração entre módulos | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 2 | 16 | Dev #2
83 | 4.1 | Validar sintaxe de arquivos gerados | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 2 | 16 | Dev #1
85 | 4.2 | Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 2 | 4 | GP
86 | 4.2 | Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 1 | 28 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+GP
87 | 4.2 | Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 2 | 4 | GP
89 | 4.3 | Verificar checklist formal dos critérios do TAP | 15/06/2026 | 17/06/2026 | 4 | 8 | GP
90 | 4.3 | Elaborar relatório de validação interna | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 4 | 8 | GP
92 | 4.4 | Elaborar README completo do repositório modelo GitHub | 12/06/2026 | 16/06/2026 | 4 | 28 | Dev #3
93 | 4.4 | Elaborar guia de contribuição open-source | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 2 | 14 | Dev #3
94 | 4.4 | Documentar módulos internos | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 2 | 14 | Dev #3
96 | 4.5 | Escrever guia de instalação e uso | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 2 | 20 | Dev #3+PM
97 | 4.5 | Documentar referência de comandos | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 2 | 20 | Dev #3
98 | 4.5 | Elaborar FAQ e troubleshooting | 20/06/2026 | 20/06/2026 | 2 | 14 | Dev #3+PM
FASE 5 · Divulgação e Encerramento
101 | 5.1 | Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 1 | 8 | Dev #1+MKT
102 | 5.1 | Publicar landing page e validar links | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 1 | 8 | Dev #1
104 | 5.2 | Configurar repositório público c/ README e CONTRIBUTING | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 1 | 8 | Dev #3
105 | 5.2 | Criar templates de issues e pull requests | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1 | 8 | Dev #3
107 | 5.3 | Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes) | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 4 | 4 | MKT
108 | 5.3 | Produzir conteúdo para divulgação | 29/06/2026 | 01/07/2026 | 4 | 4 | MKT
109 | 5.3 | Redigir comunicado oficial de lançamento | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 1 | 2 | MKT+GP
111 | 5.4 | Executar deploy final e publicar versão npm | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 1 | 4 | Dev #1
112 | 5.4 | Executar campanha de divulgação nos canais definidos | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 4 | 4 | MKT
113 | 5.4 | Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 1 | 8 | Dev #3
115 | 5.5 | Coletar feedback e métricas de adoção iniciais | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 2 | 4 | GP
116 | 5.5 | Apresentar relatório final à patrocinadora | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 1 | 2 | GP
117 | 5.5 | Obter aceite formal e encerrar o projeto | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 1 | 2 | PAT

## Marcos
🎯 MARCOS DO PROJETO (Plano de Projeto)
ID | Marco | Data Prevista | Situação
M0 | Gerenciamento do Projeto | 11/03/2026 | Concluído
M1 | Definição e Design | 01/04/2026 | Concluído
M2 | Implementação das Funcionalidades | 03/06/2026 | Previsto
M3 | Testes e Documentação | 17/06/2026 | Previsto
M4 | Divulgação e Encerramento | 01/07/2026 | Previsto

## Riscos
⚠ MATRIZ DE RISCOS — KYBERNUS CLI (Plano de Riscos GP02)
Cód. | Descrição do Risco | Categoria | Prob. | Imp. | Sev. | Nível | Ação | Responsável
2 | Mudanças no escopo não controladas | Gestão do projeto | 3 | 4 | 12 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto
6 | Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma | Organizacional | 4 | 3 | 12 | 🟡 Médio | Aceitar | Gerente do Projeto
12 | Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados | Técnico | 4 | 3 | 12 | 🟡 Médio | Aceitar | Desenvolvedores
8 | Dependência excessiva de um único integrante em partes críticas do projeto | Organizacional | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto
11 | Incompatibilidade entre os módulos durante a integração da ferramenta | Técnico | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Desenvolvedores
13 | Baixa qualidade das saídas geradas pela IA devido a prompts mal calibrados | Técnico | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Desenvolvedores
4 | Entregas não atenderem aos critérios de aceitação definidos no TAP | Técnico | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto
7 | Saída de um integrante da equipe durante o projeto | Organizacional | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto
14 | Falha de segurança na transmissão dos dados de telemetria expondo informações dos usuários | Técnico | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio | Tranferir | Desenvolvedores
1 | Estimativas de prazo incorretas na fase de planejamento gerando atrasos no cronograma | Gestão do projeto | 3 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto
3 | Falha na comunicação entre os membros da equipe gerando retrabalho | Gestão do projeto | 3 | 2 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto
5 | Falta de revisão do plano de projeto | Gestão do projeto | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto
9 | Falta de alinhamento entre o gerente de projetos e o product manager nas decisões de escopo e prioridade | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto e Product Manager
10 | Baixo engajamento ou feedback inadequado da patrocinadora durante o projeto | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto
16 | Indisponibilidade da API de IA utilizada para geração de documentação | Aquisições | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Desenvolvedores
19 | Baixa adoção da ferramenta pelo público-alvo após o lançamento | Externo | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Consultor de Marketing
20 | Estouro de orçamento sem aprovação prévia da patrocinadora comprometendo a continuidade do projeto | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto
17 | Instabilidade dos serviços externos (Supabase, PostHog) impactando o desenvolvimento | Externo | 2 | 2 | 4 | 🟢 Baixo | Aceitar | Desenvolvedores
18 | Alterações na LGPD ou regulamentações de privacidade exigindo ajustes no módulo de telemetria | Externo | 1 | 3 | 3 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente de Projetos
15 | Falha na publicação ou distribuição via npm impedindo o acesso dos usuários | Técnico | 1 | 2 | 2 | 🟢 Baixo | Aceitar | Desenvolvedores

## Recursos e Custos
👥 ALOCAÇÃO DE RECURSOS (Planejado vs Teto TAP)
Cód. | Integrante | Função | Limite TAP (h) | Planejadas (h) | % Util. | Saldo (h) | Status
GP | Guilherme Marafon | Gerente de Projetos | 160 | 142 | 88.75% | 18 | 🟢 OK
PM | Giulia Castelucci | Product Manager | 80 | 49 | 61.25% | 31 | 🟢 OK
Dev #1 | Vinícius Trevisan | Desenvolvedor | 330 | 273 | 82.73% | 57 | 🟢 OK
Dev #2 | Guilherme Reis | Desenvolvedor | 330 | 257 | 77.88% | 73 | 🟢 OK
Dev #3 | Amanda Freire | Desenvolvedor | 330 | 309 | 93.64% | 21 | 🟡 LIMITE
MKT | Valentina Lago | Marketing | 20 | 17 | 85% | 3 | 🟢 OK
💰 ANÁLISE DE CUSTOS (Planejado vs Teto TAP)
Cód. | Integrante | Horas | R$/h | Custo Planejado | Custo TAP | Diferença
GP | Guilherme Marafon | 142 | 30 | 4260 | 4800 | -540
PM | Giulia Castelucci | 49 | 30 | 1470 | 2400 | -930
Dev #1 | Vinícius Trevisan | 273 | 25 | 6825 | 8250 | -1425
Dev #2 | Guilherme Reis | 257 | 25 | 6425 | 8250 | -1825
Dev #3 | Amanda Freire | 309 | 25 | 7725 | 8250 | -525
MKT | Valentina Lago | 17 | 25 | 425 | 500 | -75
| TOTAL |  |  | 27130 | 32450 | -5320
💸 CUSTO POR FASE (baseline — Plano de Custo)
Fase |  | Custo (R$) | % do Total
F1 · Gerenciamento |  | 4800 | 14.79%
F2 · Definição & Design |  | 3894 | 12%
F3 · Implementação |  | 16874 | 52%
F4 · Testes & Doc. |  | 6490 | 20%
F5 · Divulgação & Encerr. |  | 5192 | 16%
TOTAL |  | 37250 | 100%
Obs.: infraestrutura (Gemini, PostHog, Supabase, npm, Vercel) em planos gratuitos — R$ 0,00. Custo por fase cobre o esforço técnico; GP é transversal.

## Partes Interessadas
🤝 PARTES INTERESSADAS — Engajamento (Plano de Expectativas)
Parte Interessada | Engajamento | Impacto | Estratégia de Engajamento
Patrocinadora (Prof. Rosilene) | A → L | Alto | Reuniões periódicas de prestação de contas com entregas e critérios de aceite claros; envolvê-la nas decisões de escopo.
Gerente de Projeto (G. Marafon) | L → L | Alto | Autonomia para decisões operacionais e acesso a informações em tempo real via ClickUp.
Product Manager (G. Castelucci) | A → L | Alto | Envolver nas decisões de priorização de requisitos e validação de escopo; reconhecer contribuições.
Desenvolvedores (#1,#2,#3) | A → L | Alto | Clareza nas tarefas e autonomia técnica; reconhecer contribuições e evitar sobrecarga além do TAP.
Consultor de Marketing (V. Lago) | N → A | Médio | Mostrar impacto estratégico do lançamento; envolver no posicionamento desde a Fase 4.
Tech Leads / Arquitetos | D → A | Médio | Compartilhar documentação técnica e padrões (MVC, Clean, Hexagonal); convidar para testes externos.
Desenvolvedores (usuários finais) | D → A | Alto | Landing page clara com instruções; garantir meta de 80% de sucesso sem suporte.
Comunidade Open-Source | D → A | Médio | Repositório modelo no GitHub (README, CONTRIBUTING, templates); divulgar no dev.to e Product Hunt.
Empresas de Tecnologia | D → N | Baixo | Monitorar interesse via telemetria após o lançamento; sem ação direta no ciclo atual.
Legenda engajamento: A=Apoiador · N=Neutro · R=Resistente · D=Desinformado · L=Lidera. (atual → desejado)

## Dados
TABELAS DE APOIO AOS GRÁFICOS (não editar)
Fase | Horas Totais | Horas Concluídas | % Concl.
F1 · Gerenciamento | 94 | 58 | 61.7%
F2 · Definição & Design | 96 | 96 | 100%
F3 · Implementação | 518 | 462 | 89.19%
F4 · Testes & Doc. | 234 | 0 | 0%
F5 · Divulgação & Encerr. | 66 | 0 | 0%
Mês | Acumulado Planejado (h) | Acumulado Realizado (h)
Mar/26 | 70 | 69.9885
Abr/26 | 214 | 213.965
Mai/26 | 616 | 615.8992
Jun/26 | 980
Jul/26 | 1008
Recurso | % Utilização | Planejadas (h) | Limite TAP (h)
GP | 88.75% | 142 | 160
PM | 61.25% | 49 | 80
Dev #1 | 82.73% | 273 | 330
Dev #2 | 77.88% | 257 | 330
Dev #3 | 93.64% | 309 | 330
MKT | 85% | 17 | 20
Categoria | Severidade
Técnico | 48
Organizacional | 47
Gestão do projeto | 30
Externo | 13
Aquisições | 6
Fase | Custo (R$)
F1 · Gerenciamento | 4800
F2 · Definição & Design | 3894
F3 · Implementação | 16874
F4 · Testes & Doc. | 6490
F5 · Divulgação & Encerr. | 5192
EVM (auto)
SPI | 99.98%
EV | 19826.95
CPI | 1
PV | 19830.195
CV | 0.95
%ORC | 0.61097