## Dashboard
DASHBOARD DE GESTÃO DE PROJETO · KYBERNUS CLI
GP: Guilherme Marafon ¦ Data de Status: 31/05/2026 ¦ Avanço real 40% vs planejado 60%
VISÃO GERAL
STATUS GERAL | % DE CONCLUSÃO |  |  | PRAZO · SPI |  | CUSTO · CPI |  | ORÇAMENTO CONSUMIDO
🔴 CRÍTICO | 39.7% |  |  | 0.6622 |  | 0.72368 |  | 54.85%
Prazo + Custo (EVM) | Planejado: 60% |  |  | Atrasado |  | Acima do custo |  | de R$ 32.450
⏱ INDICADORES DE PRAZO E CUSTO (EVM)
Indicador | Valor | Faixa OK | ● | Interpretação |  | 📌 SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES
SPI — Prazo | 0.6622 | ≥ 0,95 | ● | Atraso vs plano |  | 38 | 1 |  | 12881.5735
CPI — Custo | 0.72368 | ≥ 0,95 | ● | Custo acima do previsto |  | Concluídas | Em Execução |  | EV — Valor Agregado
CV — Variação Custo (R$) | -4918.4265 | ≥ 0 | ● | Estouro de custo |  | 9 | 39 |  | 19452.6633
SV — Variação Prazo (R$) | -6571.0898 | ≥ 0 | ● | Valor agregado abaixo do planejado |  | Atrasadas | Não Iniciadas |  | PV — Valor Planejado
📈 INDICADORES VISUAIS
🎯 PRÓXIMOS MARCOS |  |  |  |  | ⚠ TOP 5 RISCOS (dinâmico — vem da aba Riscos)
Marco | Data |  | Situação |  | Risco |  |  |  | Sev. | Nível
Gerenciamento do Projeto | 11/03/2026 |  | Concluído |  | R07 · Saída de um integrante da equipe durante o projeto |  |  |  | 20 | 🔴 Alto
Definição e Design | 01/04/2026 |  | Concluído |  | R22 · Atraso no prazo final 01/07 devido à defasagem e redistribuição (MUD-01) |  |  |  | 16 | 🔴 Alto
Implementação das Funcionalidades | 03/06/2026 |  | Previsto |  | R02 · Mudanças no escopo não controladas |  |  |  | 12 | 🟡 Médio
Testes e Documentação | 17/06/2026 |  | Previsto |  | R06 · Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma |  |  |  | 12 | 🟡 Médio
Divulgação e Encerramento | 01/07/2026 |  | Previsto |  | R12 · Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados |  |  |  | 12 | 🟡 Médio
🛑 PROBLEMAS / IMPEDIMENTOS ATUAIS
Descrição |  |  |  |  | Impacto |  |  | Severidade |  | Responsável
MUD-01 · Saída de desenvolvedor (Dev #3) durante a execução |  |  |  |  | Perda de capacidade; ~137h redistribuídas a Dev #1/#2 (margem ~130h) |  |  | Alta |  | GP
Atraso de cronograma: avanço real 40% vs 62% planejado (~22 p.p.) |  |  |  |  | Prazo 01/07/2026 mantido condicionalmente — replanning imediato |  |  | Alta |  | GP
MUD-02 · Novo perfil de acesso, permissões e segurança (+39h) |  |  |  |  | Escopo ampliado na Fase 3 (Dev #2); +R$ 975 no custo |  |  | Média |  | GP / Dev #2
Sobrecarga dos devs remanescentes e cobertura de testes |  |  |  |  | Risco de erros/retrabalho; reforço de pair review |  |  | Média |  | GP / Devs

## Cronograma
📅 CRONOGRAMA — KYBERNUS CLI (edite Horas, Responsável e % Real → tudo recalcula)
ID | EAP | Tarefa | Início | Término | Dur | Horas | Responsável | % Real | Situação | EV (h) | PV (h) | GP | PM | Dev #1 | Dev #2 | Dev #3 | MKT | Custo (R$)
FASE 1 · Gerenciamento do Projeto
4 | 1.1 | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 4 | 8 | GP | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
5 | 1.1 | Apresentar e obter aprovação da patrocinadora | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
6 | 1.1 | Designar formalmente o gerente do projeto | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2 | PAT | 100% | ✅ Concluída | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.2 | Construir a EAP (fases e subentregas) | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 4 | 8 | GP+PM | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
9 | 1.2 | Elaborar o Dicionário da EAP | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
10 | 1.2 | Definir e documentar processo de controle de mudanças | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
12 | 1.3 | Identificar e classificar os stakeholders | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 4 | PM | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
13 | 1.3 | Elaborar mapa e registro de stakeholders | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | 4 | PM | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
14 | 1.3 | Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
16 | 1.4 | Identificar e descrever os riscos | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
17 | 1.4 | Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 4 | GP | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
18 | 1.4 | Definir planos de resposta e contingência | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 8 | GP | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
20 | 1.5 | Realizar reuniões semanais e registrar atas | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 6 | 12 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 8.2041 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
21 | 1.5 | Emitir status reports periódicos | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 4 | 8 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 5.4694 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
22 | 1.5 | Monitorar cronograma, custos e riscos | 2026-03-25 | 2026-06-30 | 2 | 4 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 2.7629 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
24 | 1.6 | Elaborar relatório final de desempenho | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 3 | 6 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
25 | 1.6 | Consolidar lições aprendidas com a equipe | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 | 4 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
26 | 1.6 | Obter aceite formal da patrocinadora | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2 | PAT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASE 2 · Definição e Design
29 | 2.1 | Levantar e documentar RFs e RNFs com stakeholders | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 6 | 12 | PM+GP | 100% | ✅ Concluída | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
30 | 2.1 | Priorizar requisitos com PM (Alta/Média/Baixa) | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 3 | 6 | PM | 100% | ✅ Concluída | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
31 | 2.1 | Definir critérios de aceite por requisito | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 3 | 6 | PM+GP | 100% | ✅ Concluída | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
33 | 2.2 | Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 200
34 | 2.2 | Especificar contratos de interface entre módulos | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 200
35 | 2.2 | Validar e decidir serviços externos | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3+PM | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 210
37 | 2.3 | Especificar templates por stack (6 linguagens) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2 | 12 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 300
38 | 2.3 | Especificar templates por arquitetura | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 8 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200
39 | 2.3 | Especificar templates DevOps | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 8 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200
41 | 2.4 | Desenhar fluxo interativo com menus visuais | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 8 | Dev #1+Dev #2+Dev #3 | 100% | ✅ Concluída | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 200
42 | 2.4 | Especificar flags não-interativas | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 4 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
43 | 2.4 | Definir formato do painel de next steps | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 4 | Dev #3+PM | 100% | ✅ Concluída | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110
45 | 2.5 | Revisar escopo técnico com toda a equipe | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 2 | GP+PM | 100% | ✅ Concluída | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
46 | 2.5 | Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 2 | GP | 100% | ✅ Concluída | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
FASE 3 · Implementação das Funcionalidades
49 | 3.1 | Implementar interface interativa com menus (RF01–RF04) | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 3 | 24 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 600
50 | 3.1 | Implementar flags não-interativas e modo CI/CD (RF15) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2 | 20 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500
51 | 3.1 | Implementar kybernus doctor — verificação de ambiente | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2 | 16 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400
53 | 3.2 | Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 4 | 32 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 800
54 | 3.2 | Implementar templates Node.js+Express e NestJS (RF21) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2 | 16 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400
55 | 3.2 | Implementar templates FastAPI e Spring Boot (RF22,RF23) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2 | 16 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400
56 | 3.2 | Implementar templates Next.js e n8n | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2 | 20 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500
57 | 3.2 | Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier (RF20) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2 | 16 | Dev #1 | 100% | ✅ Concluída | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400
59 | 3.3 | Implementar geração de Docker + GH Actions + Terraform | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 3 | 24 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 600
60 | 3.3 | Implementar kybernus deploy (Vercel, Railway…) (RF13) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2 | 20 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500
61 | 3.3 | Implementar suporte a template customizado via GitHub | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | 16 | Dev #2 | 100% | ✅ Concluída | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400
63 | 3.4 | Implementar kybernus add swagger, redis (RF08,RF09) | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 3 | 24 | Dev #2 | 70% | 🔵 Em execução | 16.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 600
64 | 3.4 | Implementar kybernus add websocket, husky (RF10,RF11) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2 | 20 | Dev #2 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500
65 | 3.4 | Implementar kybernus auth — boilerplate JWT (RF12) | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2 | 16 | Dev #2 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400
66 | 3.4 | Garantir compatibilidade com projetos externos (RF07) | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2 | 16 | Dev #2 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400
68 | 3.5 | Integrar API Google Gemini ao módulo (RF06) | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 4 | 28 | Dev #3 | 100% | ✅ Concluída | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 700
69 | 3.5 | Implementar geração automática de README e guias | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 4 | 28 | Dev #3 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 700
70 | 3.5 | Implementar tratamento de falha (API indisponível) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2 | 14 | Dev #3 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350
72 | 3.6 | Implementar coleta anônima via PostHog (RF19) | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2 | 20 | Dev #3 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500
73 | 3.6 | Implementar notificação no 1º uso + opt-out | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2 | 20 | Dev #3 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500
74 | 3.6 | Elaborar e implementar Política de Privacidade (LGPD) | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 4 | 28 | Dev #3+GP | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 770
76 | 3.7 | Publicar ferramenta no npm (RF24) | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 4 | 28 | Dev #1 | 0% | 🔴 Atrasada | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 700
77 | 3.7 | Validar suporte Win/macOS/Linux (RNF01) | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 | 28 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 700
78 | 3.7 | Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 | 28 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 700
120 | 3.8 | Mapear novo perfil de acesso (MUD-02) | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3 | 8 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200
121 | 3.9 | Implementar novo perfil de acesso (MUD-02) | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | 15 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0
122 | 3.8 | Implementar regras de permissão (MUD-02) | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 14 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 350
123 | 3.8 | Ajustes de segurança e revisão (MUD-02) | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 10 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250
FASE 4 · Testes e Documentação
81 | 4.1 | Escrever testes unitários por módulo (RNF04) | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 | 40 | Dev #1+Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1000
82 | 4.1 | Escrever testes de integração entre módulos | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2 | 16 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400
83 | 4.1 | Validar sintaxe de arquivos gerados | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2 | 16 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400
85 | 4.2 | Recrutar ≥5 desenvolvedores externos para testes | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2 | 4 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
86 | 4.2 | Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 28 | Dev #1+Dev #2+GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 746.6667
87 | 4.2 | Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2 | 4 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
89 | 4.3 | Verificar checklist formal dos critérios do TAP | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 4 | 8 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
90 | 4.3 | Elaborar relatório de validação interna | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 4 | 8 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
92 | 4.4 | Elaborar README completo do repositório modelo GitHub | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 4 | 28 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 700
93 | 4.4 | Elaborar guia de contribuição open-source | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2 | 14 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 350
94 | 4.4 | Documentar módulos internos | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2 | 14 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 350
96 | 4.5 | Escrever guia de instalação e uso | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 | 20 | Dev #1+PM | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 550
97 | 4.5 | Documentar referência de comandos | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2 | 20 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500
98 | 4.5 | Elaborar FAQ e troubleshooting | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2 | 14 | Dev #1+PM | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 385
FASE 5 · Divulgação e Encerramento
101 | 5.1 | Desenvolver conteúdo e layout da landing page (RF25) | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 8 | Dev #1+MKT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 200
102 | 5.1 | Publicar landing page e validar links | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 8 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200
104 | 5.2 | Configurar repositório público c/ README e CONTRIBUTING | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 8 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200
105 | 5.2 | Criar templates de issues e pull requests | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 8 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200
107 | 5.3 | Definir plano de canais (dev.to, Product Hunt, redes) | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 4 | 4 | MKT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
108 | 5.3 | Produzir conteúdo para divulgação | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 4 | 4 | MKT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
109 | 5.3 | Redigir comunicado oficial de lançamento | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 2 | MKT+GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55
111 | 5.4 | Executar deploy final e publicar versão npm | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 4 | Dev #1 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
112 | 5.4 | Executar campanha de divulgação nos canais definidos | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 4 | 4 | MKT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
113 | 5.4 | Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 8 | Dev #2 | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200
115 | 5.5 | Coletar feedback e métricas de adoção iniciais | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2 | 4 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
116 | 5.5 | Apresentar relatório final à patrocinadora | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 2 | GP | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
117 | 5.5 | Obter aceite formal e encerrar o projeto | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2 | PAT | 0% | ⚪ Não iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Riscos
⚠ MATRIZ DE RISCOS — edite Prob. e Imp.; a Severidade e o Top-5 do Dashboard recalculam
Cód. | Descrição do Risco | Categoria | Prob. | Imp. | Sev. | Nível | Ação | Responsável
1 | Estimativas de prazo incorretas na fase de planejamento gerando atrasos no cronograma | Gestão do projeto | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 9.026
2 | Mudanças no escopo não controladas | Gestão do projeto | 3 | 4 | 12 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 12.025
3 | Falha na comunicação entre os membros da equipe gerando retrabalho | Gestão do projeto | 3 | 2 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto | 6.024
4 | Entregas não atenderem aos critérios de aceitação definidos no TAP | Técnico | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 8.023
5 | Falta de revisão do plano de projeto | Gestão do projeto | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto | 6.022
6 | Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma | Organizacional | 4 | 3 | 12 | 🟡 Médio | Aceitar | Gerente do Projeto | 12.021
7 | Saída de um integrante da equipe durante o projeto | Organizacional | 5 | 4 | 20 | 🔴 Alto | Mitigar | Gerente do Projeto | 20.02
8 | Dependência excessiva de um único integrante em partes críticas do projeto | Organizacional | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 9.019
9 | Falta de alinhamento entre o gerente de projetos e o product manager nas decisões de escopo e prioridade | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto e Product Manager | 6.018
10 | Baixo engajamento ou feedback inadequado da patrocinadora durante o projeto | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto | 6.017
11 | Incompatibilidade entre os módulos durante a integração da ferramenta | Técnico | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Desenvolvedores | 9.016
12 | Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados | Técnico | 4 | 3 | 12 | 🟡 Médio | Aceitar | Desenvolvedores | 12.015
13 | Baixa qualidade das saídas geradas pela IA devido a prompts mal calibrados | Técnico | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Desenvolvedores | 9.014
14 | Falha de segurança na transmissão dos dados de telemetria expondo informações dos usuários | Técnico | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio | Tranferir | Desenvolvedores | 8.013
15 | Falha na publicação ou distribuição via npm impedindo o acesso dos usuários | Técnico | 1 | 2 | 2 | 🟢 Baixo | Aceitar | Desenvolvedores | 2.012
16 | Indisponibilidade da API de IA utilizada para geração de documentação | Aquisições | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Desenvolvedores | 6.011
17 | Instabilidade dos serviços externos (Supabase, PostHog) impactando o desenvolvimento | Externo | 2 | 2 | 4 | 🟢 Baixo | Aceitar | Desenvolvedores | 4.01
18 | Alterações na LGPD ou regulamentações de privacidade exigindo ajustes no módulo de telemetria | Externo | 1 | 3 | 3 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente de Projetos | 3.009
19 | Baixa adoção da ferramenta pelo público-alvo após o lançamento | Externo | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Consultor de Marketing | 6.008
20 | Estouro de orçamento sem aprovação prévia da patrocinadora comprometendo a continuidade do projeto | Organizacional | 2 | 3 | 6 | 🟢 Baixo | Mitigar | Gerente do Projeto | 6.007
21 | Sobrecarga e erros dos devs remanescentes após desligamento (MUD-01) | Organizacional | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 9.006
22 | Atraso no prazo final 01/07 devido à defasagem e redistribuição (MUD-01) | Gestão do projeto | 4 | 4 | 16 | 🔴 Alto | Mitigar | Gerente do Projeto | 16.005
23 | Perda de conhecimento técnico do desenvolvedor desligado (MUD-01) | Organizacional | 3 | 4 | 12 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 12.004
24 | Falha de segurança no novo módulo de acesso e permissões (MUD-02) | Técnico | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Dev #2 / Dev Líder | 9.003
25 | Atraso nas Fases 3 e 4 pelo acréscimo de 39h de escopo (MUD-02) | Gestão do projeto | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio | Mitigar | Gerente do Projeto | 9.002
26 | Critérios de aceite insuficientes para o novo perfil de usuário (MUD-02) | Técnico | 3 | 4 | 12 | 🟡 Médio | Mitigar | Product Manager | 12.001
Severidade = Prob × Imp (1–5). Alto ≥15 · Médio 8–14 · Baixo ≤7. Fonte: PlanoDeRiscos_GP02.

## Recursos e Custos
👥 ALOCAÇÃO DE RECURSOS — horas vêm do Cronograma (SUM por responsável)
Cód. | Integrante | Função | Limite TAP (h) | Planejadas (h) | % Util. | Saldo (h) | Status | Observação
GP | Guilherme Marafon | Gerente de Projetos | 160 | 144.3333 | 90.21% | 15.6667 | 🟡 LIMITE
PM | Giulia Castelucci | Product Manager | 80 | 49 | 61.25% | 31 | 🟢 OK
Dev #1 | Vinícius Trevisan | Desenvolvedor | 330 | 342.3333 | 103.7% | -12.3333 | 🔴 ACIMA
Dev #2 | Guilherme Reis | Desenvolvedor | 330 | 345.3333 | 104.6% | -15.3333 | 🔴 ACIMA
Dev #3 | Amanda Freire | Desenvolvedor | 330 | 136 | 41.21% | 194 | 🟢 OK | DESLIGADA — tarefas remanescentes redistribuídas
MKT | Valentina Lago | Marketing | 20 | 17 | 85% | 3 | 🟢 OK
💰 CUSTOS — Custo Planejado = horas (cronograma) × rate
Cód. | Integrante | Horas Planej. | R$/h | Custo Planejado | Custo TAP | Diferença
GP | Guilherme Marafon | 144.3333 | 30 | 4330 | 4800 | -470
PM | Giulia Castelucci | 49 | 30 | 1470 | 2400 | -930
Dev #1 | Vinícius Trevisan | 342.3333 | 25 | 8558.3333 | 8250 | 308.3333
Dev #2 | Guilherme Reis | 345.3333 | 25 | 8633.3333 | 8250 | 383.3333
Dev #3 | Amanda Freire | 136 | 25 | 3400 | 8250 | -4850
MKT | Valentina Lago | 17 | 25 | 425 | 500 | -75
| TOTAL | 1034 |  | 26816.6667 | 32450 | -5633.3333
💸 CUSTO POR FASE (calculado do cronograma)
Fase |  | Custo (R$) | % do Total
F1 · Gerenciamento |  | 2700 | 10.07%
F2 · Definição & Design |  | 2560 | 9.546%
F3 · Implementação |  | 13820 | 51.54%
F4 · Testes & Doc. |  | 6101.6667 | 22.75%
F5 · Divulgação & Encerr. |  | 1635 | 6.097%
TOTAL |  | 26816.6667 | 100%
Obs.: custo = horas alocadas no cronograma × rate (Parâmetros). Infra (Gemini, PostHog, Supabase, npm, Vercel) em planos gratuitos — R$ 0.

## Parâmetros
⚙ PARÂMETROS & PREMISSAS — KYBERNUS CLI
💡 Identificação fixa + premissas de cálculo. A Data de Status controla o Avanço Planejado (curva do cronograma). O BAC é o orçamento aprovado. O AC (custo real) e as rates são editáveis. O Avanço Real vem do % Real lançado tarefa a tarefa na aba Cronograma — não se edita aqui.
IDENTIFICAÇÃO
Nome do Projeto | Kybernus CLI
Gerente do Projeto | Guilherme Marafon
Patrocinadora | Prof. Rosilene
Data de Início | 2026-03-04
Data de Término Planejada | 2026-07-01
Data de Status (Reporte) | 2026-05-31
PREMISSAS DE CUSTO (EDITÁVEL)
Orçamento Aprovado — BAC (R$) | 32450
Custo Real Acumulado — AC (R$) | 17800
Rate GP / PM (R$/h) | 30
Rate Dev / MKT (R$/h) | 25
INDICADORES CALCULADOS
Total de Horas (cronograma) | 1055
Total de Atividades | 87
Avanço Real (% Real lançado) | 39.7%
Avanço Planejado (data de status) | 59.95%

## Controle_Status
📋 PAINEL DE CENÁRIO ATUAL
Resumo do cenário reportado na data de status. O avanço real (40%) é apurado pelo % Real lançado tarefa a tarefa no Cronograma. O avanço planejado (~62%) vem da curva do cronograma na data de status. A diferença explica o status 🔴.
INDICADORES-CHAVE
Avanço Real (apurado) | 39.7%
Avanço Planejado (cronograma) | 59.95%
Defasagem de prazo | -20.25%
Carga adicional aprovada (escopo) | +39 h
Origem da mudança | Novo perfil de acesso, permissões e segurança
Mudança aprovada pelo patrocinador | Sim
Desenvolvedor desligado | Amanda Freire (Dev #3)
Tratativa do desligamento | Tarefas remanescentes redistribuídas a Dev #1 e Dev #2

## Marcos
🎯 MARCOS DO PROJETO
ID | Marco | Data Prevista | Situação
M0 | Gerenciamento do Projeto | 2026-03-11 | Concluído
M1 | Definição e Design | 2026-04-01 | Concluído
M2 | Implementação das Funcionalidades | 2026-06-03 | Previsto
M3 | Testes e Documentação | 2026-06-17 | Previsto
M4 | Divulgação e Encerramento | 2026-07-01 | Previsto

## Partes Interessadas
🤝 PARTES INTERESSADAS — Engajamento
Parte Interessada | Engajamento | Impacto | Estratégia
Patrocinadora (Prof. Rosilene) | A → L | Alto | Reuniões periódicas de prestação de contas com entregas e critérios de aceite claros; envolvê-la nas decisões de escopo.
Gerente de Projeto (G. Marafon) | L → L | Alto | Autonomia para decisões operacionais e acesso a informações em tempo real via ClickUp.
Product Manager (G. Castelucci) | A → L | Alto | Envolver nas decisões de priorização de requisitos e validação de escopo; reconhecer contribuições.
Desenvolvedores (#1,#2,#3) | A → L | Alto | Clareza nas tarefas e autonomia técnica; reconhecer contribuições e evitar sobrecarga além do TAP.
Consultor de Marketing (V. Lago) | N → A | Médio | Mostrar impacto estratégico do lançamento; envolver no posicionamento desde a Fase 4.
Tech Leads / Arquitetos | D → A | Médio | Compartilhar documentação técnica e padrões (MVC, Clean, Hexagonal); convidar para testes externos.
Desenvolvedores (usuários finais) | D → A | Alto | Landing page clara com instruções; garantir meta de 80% de sucesso sem suporte.
Comunidade Open-Source | D → A | Médio | Repositório modelo no GitHub (README, CONTRIBUTING, templates); divulgar no dev.to e Product Hunt.
Empresas de Tecnologia | D → N | Baixo | Monitorar interesse via telemetria após o lançamento; sem ação direta no ciclo atual.
Legenda: A=Apoiador · N=Neutro · R=Resistente · D=Desinformado · L=Lidera (atual → desejado)

## Dados
TABELAS DE APOIO (recalculadas automaticamente — não editar)
Fase | Horas Totais | Horas Realizadas (EV) | % Concl.
F1 · Gerenciamento | 94 | 58 | 61.7%
F2 · Definição & Design | 96 | 96 | 100%
F3 · Implementação | 565 | 264.8 | 46.87%
F4 · Testes & Doc. | 234 | 0 | 0%
F5 · Divulgação & Encerr. | 66 | 0 | 0%
Mês | Acum. Planejado (h) | Acum. Realizado (h)
Mar/26 | 70 | 46.3541
Abr/26 | 214 | 141.711
Mai/26 | 616 | 407.9158
Jun/26 | 1027
Jul/26 | 1055
Recurso | % Utilização | Planejadas (h) | Limite (h)
GP | 90.21% | 144.3333 | 160
PM | 61.25% | 49 | 80
Dev #1 | 103.7% | 342.3333 | 330
Dev #2 | 104.6% | 345.3333 | 330
Dev #3 | 41.21% | 136 | 330
MKT | 85% | 17 | 20
Categoria | Severidade (Σ)
Técnico | 69
Organizacional | 80
Gestão do projeto | 58
Externo | 13
Aquisições | 6
Fase | Previsto (PV h) | Realizado (EV h)
F1 · Gerenciamento | 74.4364 | 58
F2 · Definição & Design | 96 | 96
F3 · Implementação | 462 | 264.8
F4 · Testes & Doc. | 0 | 0
F5 · Divulgação & Encerr. | 0 | 0
EVM (auto)
SPI | 66.22%
EV | 12881.5735
CPI | 0.72368
PV | 19452.6633
CV | -4918.4265
SV | -6571.0898
%ORC | 0.54854
TOP-5 RISCOS (dinâmico)
# | Cód | Descrição | Sev | Nível
1 | 7 | Saída de um integrante da equipe durante o projeto | 20 | 🔴 Alto
2 | 22 | Atraso no prazo final 01/07 devido à defasagem e redistribuição (MUD-01) | 16 | 🔴 Alto
3 | 2 | Mudanças no escopo não controladas | 12 | 🟡 Médio
4 | 6 | Disponibilidade limitada da equipe impactando o cronograma | 12 | 🟡 Médio
5 | 12 | Mudanças estruturais em frameworks suportados quebrando os templates gerados | 12 | 🟡 Médio